## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Test phần quản lý nội dung web site. Comment lại kèm theo hình ảnh các lỗi phát hiện. Sửa lỗi phát hiện được. | 2018-11-13 | CuongNH | 30% | Chat Box
2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần Website - Quản trị nội dung. | 2018-11-13 | CuongNH | 30% | Chat Box
3 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tất cả). | 2018-11-13 | CuongNH | 70% | Chat Box
4
5 | Test phần quản lý nội dung web site. Comment lại kèm theo hình ảnh các lỗi phát hiện. Sửa lỗi phát hiện được. | 2018-11-14 | CuongNH | 50% | Chat Box | ** 1 lỗi - Đã Fix
6 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần Website - Quản trị nội dung. | 2018-11-14 | CuongNH | 40% | Chat Box
7 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tất cả). | 2018-11-14 | CuongNH | 75% | Chat Box
8
9 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Cài đặt. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
10 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
11 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Task đang làm
12 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Task hoàn thành
13 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Task tạm dừng
14 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Cài đặt. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Hủy task
15 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box | ** Chỉnh sửa và làm lại mục này
16 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
17 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
18 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
19 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
20
21 | Test lại phần Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Phát hiện lỗi khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
22 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
23 | Test lại phầnWebsite - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Phát hiện lỗi khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
24 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
25 | Test lại phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Phát hiện lỗi sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
26 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
27 | Viết tài liệu chi tiết về các lỗi đã test ở trên vào file Word. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
28
29 | Test lại phần Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Phát hiện lỗi khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
30 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | **Queue
31 | Test lại phầnWebsite - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Phát hiện lỗi khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
32 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-17 | CuongNH | 20% | Chat Box | **Doing
33 | Test lại phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Phát hiện lỗi sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển |  | `
34 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển
35 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
36 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
37 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
38 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
39
40 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
41 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
42 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
43 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
44 | Hoàn thiện phần test quản lý nội dung. | 2018-11-21 | CuongNH | 70% | Chat Box
45 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-21 | CuongNH | 70% | Chat Box
46 | Cập nhật tài liệu đã viết (Phần phân quyền người dùng fanpage Dương mới làm). | 2018-11-21 | CuongNH | 0% | Chat Box
47 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-21 | CuongNH | 0% | Chat Box
48 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-21 | CuongNH | 20% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển
49
50 | Hoàn thiện phần test quản lý nội dung. | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
51 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-24 | CuongNH | 90% | Chat Box | ** Hai mục "Nhãn", "Html tĩnh" - chức năng đang phát triển
52 | Cập nhật tài liệu đã viết (Phần phân quyền người dùng fanpage Dương mới làm). | 2018-11-24 | CuongNH | 0% | Chat Box
53 | Tạo Action Configuration trong FanpageController | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
54 | Tạo View Configuration trong Views/Fanpage | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
55 | Tạo Class FacebookSettings trong DomainObject gồm các thông tin: | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
56 | Xử lý nghiệp vụ và lưu thông tin cài đặt vào database | 2018-11-24 | CuongNH | 90% | Chat Box
57 | Xử lý lại Input và Button trong view | 2018-11-24 | CuongNH | 60% | Chat Box
58
59 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-26 | CuongNH | 90% | Chat Box | ** Hai mục "Nhãn", "Html tĩnh" - chức năng đang phát triển
60 | Xử lý nghiệp vụ và lưu thông tin cài đặt vào database | 2018-11-26 | CuongNH | 100% | Chat Box
61 | Xử lý lại Input và Button trong view | 2018-11-26 | CuongNH | 100% | Chat Box
62
63 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-27 | CuongNH | 95% | Chat Box
64 | Nhập Số lượng bài đăng hiển thị khi tải Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt FanPage | 2018-11-27 | CuongNH | 90% | Chat Box
65 | Nhập số lượng comment hiển thị của mỗi bài đăng trên trang Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt Fanpage | 2018-11-27 | CuongNH | 50% | Chat Box
66
67 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-28 | CuongNH | 98% | Chat Box
68 | Nhập Số lượng bài đăng hiển thị khi tải Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt FanPage | 2018-11-28 | CuongNH | 100% | Chat Box
69 | Xử lý trường hợp khi nhập Số lượng bài đăng bằng 0 | 2018-11-28 | CuongNH | 100% | Chat Box
70 | Nhập số lượng comment hiển thị của mỗi bài đăng trên trang Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt Fanpage | 2018-11-28 | CuongNH | 100% | Chat Box
71
72 | Viết thêm chức năng "Phân quyền" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 10% | Chat Box
73 | Viết thêm chức năng "Khôi phục" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 5% | Chat Box
74 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Xóa" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 5% | Chat Box
75 | Cập nhật sửa đổi cho phần Hội thoại Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 0% | Chat Box
76 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Bài viết" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 100% | Chat Box
77 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Sửa" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 100% | Chat Box
78 | Sửa và cập nhật lại nội dung, hình ảnh của Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 80% | Chat Box
79 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-29 | CuongNH | 100% | Chat Box
80
81 | Viết thêm chức năng "Phân quyền" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
82 | Viết thêm chức năng "Khôi phục" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
83 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Thêm trang Facebook" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
84 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Xóa" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
85 | Cập nhật sửa đổi cho phần Hội thoại Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 0% | Chat Box
86 | Sửa và cập nhật lại nội dung, hình ảnh của Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 90% | Chat Box
87
88 | Sửa và cập nhật lại nội dung, hình ảnh của Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
89 | Cập nhật sửa đổi cho phần Hội thoại Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
90 | Viết thêm phần "Cài đặt" cho mục Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
91 | Cập nhật sửa đổi "Trang tin" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
92
93 | Publish (Xuất bản) dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 50% | Chat Box
94 | Cài đặt và cấu hình IIS để chạy dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 50% | Chat Box
95
96 | Publish (Xuất bản) dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 100% | Chat Box
97 | Cài đặt và cấu hình IIS để chạy dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 100% | Chat Box
98
99 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-12 | CuongNH | 50% | Chat Box
100 | Viết tài liệu hướng dẫn cài .Net Framework | 2018-12-12 | CuongNH | 100% | Chat Box
101 | Cập nhật tài liệu kỹ thuật PCA Sale (MongDB) | 2018-12-12 | CuongNH | 100% | Chat Box | Bổ sung 1
102 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-12 | CuongNH | 50% | Chat Box
103
104 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-15 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
105 | Viết tài liệu hướng dẫn cài .Net Framework | 2018-12-15 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
106 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-15 | CuongNH | 25% | Chat Box | Làm lại
107 | Viết tài liệu hướng dẫn Publish (Xuất bản dự án) | 2018-12-15 | CuongNH | 20% | Chat Box | Làm lại
108 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-15 | CuongNH | 0% | Chat Box | Làm lại
109
110 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-17 | CuongNH | 80% | Chat Box | Làm lại
111 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-17 | CuongNH | 25% | Chat Box | Làm lại
112 | Viết tài liệu hướng dẫn Publish (Xuất bản dự án) | 2018-12-17 | CuongNH | 50% | Chat Box | Làm lại
113 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | Làm lại
114
115 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-18 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
116 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-18 | CuongNH | 70% | Chat Box | Làm lại
117 | Viết tài liệu hướng dẫn Publish (Xuất bản dự án) | 2018-12-18 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
118 | Cập nhật tài liệu kỹ thuật PCA Sale (Sql Server) | 2018-12-18 | CuongNH | 100% | Chat Box | Bổ sung 2
119 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-18 | CuongNH | 20% | Chat Box | Làm lại
120
121 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-19 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
122 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-19 | CuongNH | 85% | Chat Box | Làm lại
123
125 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-20 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
126 | Cập nhật tài liệu kỹ thuật PCA Sale (Sql Server) | 2018-12-20 | CuongNH | 20% | Chat Box | Bổ sung 3
127
128 | Cập nhật tài liệu kỹ thuật PCA Sale (Sql Server) | 2018-12-21 | CuongNH | 100% | Chat Box | Bổ sung 3
129 | Test kiểm tra "care.pca.net.vn" và viết lỗi vào file Word | 2018-12-21 | CuongNH | 15% | Chat Box
130
131 | Test kiểm tra "care.pca.net.vn" và viết lỗi vào file Word | 2018-12-22 | CuongNH | 65% | Chat Box
132
133 | Test kiểm tra "care.pca.net.vn" và viết lỗi vào file Word | 2018-12-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
134
135 | Tạo lại giao diện và hiển thị một số thông tin tiêu biểu (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong trang Công việc (Job) Project SyncData | 2018-12-25 | CuongNH | 20% | SyncData
136 | Tạo nút "Chi tiết" và khi ấn vào nút này hiển thị modal popup bảng thông tin chi tiết "JobDetail" (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong giao diện trang Công việc (Job) Project SyncData | 2018-12-25 | CuongNH | 10% | SyncData
137
138 | Tạo lại giao diện và hiển thị một số thông tin tiêu biểu (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong trang Công việc (Job) Project SyncData | 2018-12-27 | CuongNH | 40% | SyncData
139 | Tạo nút "Chi tiết" và khi ấn vào nút này hiển thị modal popup bảng thông tin chi tiết "JobDetail" (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong giao diện trang Công việc (Job) Project SyncData | 2018-12-27 | CuongNH | 20% | SyncData
140
141 | Tạo lại giao diện và hiển thị một số thông tin tiêu biểu (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong trang Công việc (Job) Project SyncData | 2018-12-29 | CuongNH | 60% | SyncData
142 | Tạo nút "Chi tiết" và khi ấn vào nút này hiển thị modal popup bảng thông tin chi tiết "JobDetail" (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong giao diện trang Công việc (Job) Project SyncData | 2018-12-29 | CuongNH | 40% | SyncData
143
144 | Tạo lại giao diện và hiển thị một số thông tin tiêu biểu (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong trang Công việc (Job) Project SyncData | 2019-01-02 | CuongNH | 80% | SyncData
145 | Tạo nút "Chi tiết" và khi ấn vào nút này hiển thị modal popup bảng thông tin chi tiết "JobDetail" (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong giao diện trang Công việc (Job) Project SyncData | 2019-01-02 | CuongNH | 45% | SyncData
146
147 | Tạo lại giao diện và hiển thị một số thông tin tiêu biểu (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong trang Công việc (Job) Project SyncData | 2019-01-03 | CuongNH | 100% | SyncData
148 | Tạo nút "Chi tiết" và khi ấn vào nút này hiển thị modal popup bảng thông tin chi tiết "JobDetail" (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong giao diện trang Công việc (Job) Project SyncData | 2019-01-03 | CuongNH | 60% | SyncData
149
150 | Tạo nút "Chi tiết" và khi ấn vào nút này hiển thị modal popup bảng thông tin chi tiết "JobDetail" (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong giao diện trang Công việc (Job) Project SyncData | 2019-01-04 | CuongNH | 85% | SyncData
151
152 | Tạo nút "Chi tiết" và khi ấn vào nút này hiển thị modal popup bảng thông tin chi tiết "JobDetail" (Lấy dữ liệu từ Database - Bảng Sync_JobDetail) trong giao diện trang Công việc (Job) Project SyncData | 2019-01-05 | CuongNH | 100% | SyncData
153
154 | Tạo mục User và hiện tất cả User trong giao diện chính - project SyncData | 2019-01-07 | CuongNH | 50% | SyncData
155 | Viết chức năng Thêm User trong mục User - project SyncData | 2019-01-07 | CuongNH | 25% | SyncData
156 | Viết chức năng Sửa User trong mục User - project SyncData | 2019-01-07 | CuongNH | 10% | SyncData
157 | Viết chức năng Xóa User trong mục User - project SyncData | 2019-01-07 | CuongNH | 25% | SyncData
158 | Tạo và xử lý Đăng nhập - project SyncData | 2019-01-07 | CuongNH | 5% | SyncData
159
160 | Tạo mục User và hiện tất cả User trong giao diện chính - project SyncData | 2019-01-08 | CuongNH | 100% | SyncData
161 | Viết chức năng Thêm User trong mục User - project SyncData | 2019-01-08 | CuongNH | 100% | SyncData
162 | Viết chức năng Sửa User trong mục User - project SyncData | 2019-01-08 | CuongNH | 100% | SyncData
163 | Viết chức năng Xóa User trong mục User - project SyncData | 2019-01-08 | CuongNH | 100% | SyncData
164 | Tạo và xử lý Đăng nhập - project SyncData | 2019-01-08 | CuongNH | 25% | SyncData
165
170 | Tạo và xử lý Đăng nhập - project SyncData | 2019-01-09 | CuongNH | 50% | SyncData
171
172 | Tạo và xử lý Đăng nhập - project SyncData | 2019-01-11 | CuongNH | 80% | SyncData
173
174 | Tạo và xử lý Đăng nhập - project SyncData (Chưa xử lý được lỗi nhấn nút Back trên trình duyệt để trở về màn hình đăng nhập, vẫn lưu phiên làm việc cũ => nhập sai vẫn đăng nhập được vào hệ thống) | 2019-01-12 | CuongNH | 90% | SyncData
175
176 | Tạo và xử lý Đăng nhập - project SyncData (Chưa xử lý được lỗi nhấn nút Back trên trình duyệt để trở về màn hình đăng nhập, vẫn lưu phiên làm việc cũ => nhập sai vẫn đăng nhập được vào hệ thống) | 2019-01-12 | CuongNH | 90% | SyncData
177
178 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 14/01/2019 | CuongNH | 25% | Kooboo
179 | Import và Export Website Kooboo | 14/01/2019 | CuongNH | 15% | Kooboo
180 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 14/01/2019 | CuongNH | 5% | Kooboo
181
182 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 15/01/2019 | CuongNH | 25% | Kooboo
183 | Import và Export Website Kooboo | 15/01/2019 | CuongNH | 25% | Kooboo
184 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 15/01/2019 | CuongNH | 25% | Kooboo
185
186 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 16/01/2019 | CuongNH | 35% | Kooboo
187 | Import và Export Website Kooboo | 16/01/2019 | CuongNH | 45% | Kooboo
188 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 16/01/2019 | CuongNH | 55% | Kooboo
189
190 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 17/01/2019 | CuongNH | 55% | Kooboo
191 | Import và Export Website Kooboo | 17/01/2019 | CuongNH | 55% | Kooboo
192 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 17/01/2019 | CuongNH | 55% | Kooboo
193
194 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 18/01/2019 | CuongNH | 65% | Kooboo
195 | Import và Export Website Kooboo | 18/01/2019 | CuongNH | 65% | Kooboo
196 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 18/01/2019 | CuongNH | 65% | Kooboo
197
198 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 19/01/2019 | CuongNH | 75% | Kooboo
199 | Import và Export Website Kooboo | 19/01/2019 | CuongNH | 75% | Kooboo
200 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 19/01/2019 | CuongNH | 75% | Kooboo
201
202 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 21/01/2019 | CuongNH | 80% | Kooboo
203 | Import và Export Website Kooboo | 21/01/2019 | CuongNH | 80% | Kooboo
204 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 21/01/2019 | CuongNH | 80% | Kooboo
205
206 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 22/01/2019 | CuongNH | 85% | Kooboo
207 | Import và Export Website Kooboo | 22/01/2019 | CuongNH | 85% | Kooboo
208 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 22/01/2019 | CuongNH | 85% | Kooboo
209
210 | Tạo và cấu hình Website trong Kooboo | 23/01/2019 | CuongNH | 90% | Kooboo
211 | Import và Export Website Kooboo | 23/01/2019 | CuongNH | 100% | Kooboo
212 | Xử lý để tạo trang đã import vào Kooboo bằng Chatbox | 23/01/2019 | CuongNH | 100% | Kooboo
213
214 | Thay đổi lại vị trí mục Bình luận trong project CumarGold | 24/01/2019 | CuongNH | 20% | Cumargold
215 | Thay đổi số lượng hiển thị mục Bình luận trong project CumarGold | 24/01/2019 | CuongNH | 20% | Cumargold
216 | Thêm nút "Xem thêm" trong mục Bình luận, mỗi lần chỉ hiển thị 10 bình luận trong project CumarGold | 24/01/2019 | CuongNH | 20% | Cumargold
217 | Sửa lại Placeholder bị chồng lên khi nhập vào ô nhập ở mục Đặt hàng trong project CumarGold | 24/01/2019 | CuongNH | 20% | Cumargold
218
219 | Thay đổi lại vị trí mục Bình luận trong project CumarGold | 25/01/2019 | CuongNH | 40% | Cumargold
220 | Thay đổi số lượng hiển thị mục Bình luận trong project CumarGold | 25/01/2019 | CuongNH | 40% | Cumargold
221 | Thêm nút "Xem thêm" trong mục Bình luận, mỗi lần chỉ hiển thị 10 bình luận trong project CumarGold | 25/01/2019 | CuongNH | 40% | Cumargold
222 | Sửa lại Placeholder bị chồng lên khi nhập vào ô nhập ở mục Đặt hàng trong project CumarGold | 25/01/2019 | CuongNH | 40% | Cumargold
223
224 | Thay đổi lại vị trí mục Bình luận trong project CumarGold | 26/01/2019 | CuongNH | 60% | Cumargold
225 | Thay đổi số lượng hiển thị mục Bình luận trong project CumarGold | 26/01/2019 | CuongNH | 60% | Cumargold
226 | Thêm nút "Xem thêm" trong mục Bình luận, mỗi lần chỉ hiển thị 10 bình luận trong project CumarGold | 26/01/2019 | CuongNH | 60% | Cumargold
227 | Sửa lại Placeholder bị chồng lên khi nhập vào ô nhập ở mục Đặt hàng trong project CumarGold | 26/01/2019 | CuongNH | 60% | Cumargold
228
229 | Thay đổi lại vị trí mục Bình luận trong project CumarGold | 31/01/2019 | CuongNH | 100% | Cumargold
230 | Thay đổi số lượng hiển thị mục Bình luận trong project CumarGold | 31/01/2019 | CuongNH | 100% | Cumargold
231 | Thêm nút "Xem thêm" trong mục Bình luận, mỗi lần chỉ hiển thị 10 bình luận trong project CumarGold | 31/01/2019 | CuongNH | 60% | Cumargold
232 | Sửa lại Placeholder bị chồng lên khi nhập vào ô nhập ở mục Đặt hàng trong project CumarGold | 31/01/2019 | CuongNH | 100% | Cumargold
233
| Cài đặt phần mềm cho Server | 14/02/2019 | CuongNH | 60%
234 | Thêm nút "Xem thêm" trong mục Bình luận, mỗi lần chỉ hiển thị 10 bình luận trong project CumarGold | 14/02/2019 | CuongNH | 65% | Cumargold
235 | Phần like, share cuối bài => thiết kế ngay dưới tiêu đề | 14/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
236 | Thêm phần tóm tắt mục lục bài viết, bắt theo thẻ Heading 2 | 14/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
237 | Thêm mục cho phần bị thiếu | 14/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
238 | Bỏ phần Video, thay mục này = Chia sẻ người dùng | 14/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
239
240 | Cài đặt phần mềm cho Server | 16/02/2019 | CuongNH | 70%
241 | Thêm nút "Xem thêm" trong mục Bình luận, mỗi lần chỉ hiển thị 10 bình luận trong project CumarGold | 16/02/2019 | CuongNH | 70% | Cumargold
242 | Phần like, share cuối bài => thiết kế ngay dưới tiêu đề | 16/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
243 | Thêm phần tóm tắt mục lục bài viết, bắt theo thẻ Heading 2 | 16/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
244 | Thêm mục cho phần bị thiếu | 16/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
245 | Bỏ phần Video, thay mục này = Chia sẻ người dùng | 16/02/2019 | CuongNH | 0% | Cumargold
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
Cột H:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"
+ Là chú thích điền "**"