## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Chuyển active giữa các tabchat | 2018-11-13 | VoTV | 100% | Chatbox
2 | Đóng tab chat khi nhấn nút x trên đầu tab | 2018-11-13 | VoTV | 80% | Chatbox
3 | Thực hiện chuyển active sang tab bên phải nếu đóng tab đầu tiên | 2018-11-14 |  | 100% | Chatbox
4 | Hoàn thành đóng tabchat | 2018-11-15 |  | 100% | Chatbox
5 | thực hiện xóa tabchat cuối khi có đoạn hội thoại mới | 2018-11-16 |  | 90% | Chatbox
6 | Thực hiện đóng tab livechat | 21/11/2018 |  | 100% | Chatbox
7 | Xử lý lấy thông tin người dùng từ Facebook | 21/11/2018 |  | 20% | Chatbox
8 | Thực hiện show thông tin người dùng từ Facebook trong Facebook chat | 22/11/2018 |  | 100% | Chatbox
9 | Thêm mục ghi chú của quản trị viên trong Facebook Messager | 23/11/2018 |  | 100% | Chatbox
10 | Chỉnh sửa show thông tin, thêm giờ GMT | 23/11/2018 |  | 100% | Chatbox
11 | fix bug khi click vào tin nhắn của user chưa like page | 23/11/2018 |  | 100% | Chatbox
12 | update lấy thông tin giờ địa phương theo giờ GMT | 24/11/2018 |  | 100% | Chatbox
13 | auto update thời gian | 24/11/2018 |  | 100% | Chatbox
14 | hide/show mục thêm ghi chú | 26/11/2018 |  | 100% | Chatbox
15 | Thêm biểu tượng nút bên trái hiển thị cuộc trò chuyện online | 27/11/2018 |  | 100% | Chatbox
16 | thêm biểu tượng tin nhắn thể hiện tin nhắn chưa đọc | 27/11/2018 |  | 100% | Chatbox
17 | thêm icon đánh dấu cuộc hội thoại chưa đọc | 27/11/2018 |  | 100% | Chatbox
18 | style biểu tượng hiển thị trong thư mục chat với khách hàng | 2018-11-29 |  | 100% | Chatbox
19 | Chỉnh sửa mục thêm ghi chú | 2018-12-01 |  | 100% | Chatbox
20 | Chỉnh sửa hiển thị mục chat với khách hàng | 2018-12-01 |  | 100% | Chatbox
21 | fix lỗi HTML encode khi đăng bài trong quản lí trang web | 2018-12-08 |  | 50% | Chatbox
22 | test chức năng gỡ bài, đăng bài trong Contentcontroller của Website | 2018-12-11 |  | 100% | Chatbox
23 | test chức năng chèn hình ảnh trong chỉnh sửa nội dung bài viết | 2018-12-11 |  | 100% | Chatbox
24 | xử lý lỗi không hiện checkbox trong chỉnh sửa nội dung bài viết | 2018-12-11 |  | 100% | Chatbox
25 | đăng hình ảnh trong mediacontent | 2018-12-11 |  | 80% | Chatbox
26 | chức năng đăng bài trong MediaContent | 2018-12-12 |  | 100%
27 | chức năng chỉnh sửa trong MediaContent | 2018-12-12 |  | 50%
28 | Chức năng chỉnh sửa trong MediaContent | 2018-12-13 |  | 90%
29 | fix chức năng pagelist trong mediacontent | 2018-12-14 |  | 100%
30 | fix chức năng del img trong mediacontent | 2018-12-14 |  | 100%
31 | hoàn thiện chức năng trong mediacontent | 2018-12-15 |  | 100%
32 | Chức năng tìm kiếm trong quản lí bài viết | 2018-12-17 |  | 100%
33 | Tạo soket chức năng kết nối chat giữa server và khách hàng bằng console và winform | 2018-12-18 |  | 100%
34 | Test chức năng trong KoobooContent | 2018-12-19 |  | 100%
35 | xử lí chức năng thêm website | 2018-12-22 |  | 100%
36 | check edit trùng tên website | 2018-12-22 |  | 70%
37 | check edit trùng trên website | 2018-12-24 |  | 95%
38 | check quyền quản trị đăng nhập trong livechat và facebook message | 2018-12-24 |  | 100%
39 | Thêm option checkbox vào trang thêm website và sửa website | 2018-12-26 |  | 100%
40 | show yêu cầu đăng nhập tại chatbox | 2018-12-26 |  | 70%
41 | Yêu cầu đăng nhập trước khi gửi tin nhắn | 2018-12-28 |  | 100%
42 | Thêm chức năng vào 2 checkbox yêu cầu nhập email và yêu cầu nhập số điện thoại | 2018-12-29 |  | 90%
43 | update yêu cầu nhập email và số điện thoại, lưu thông tin người nhập | 2019-01-02 |  | 100%
44 | khung hiển thị ảnh, tên, chức năng nhân viên đang chat trong chatbox | 2019-01-03 |  | 50%
45 | update khung thông tin nhân viên chatbox | 2019-01-04 |  | 100%
46 | chỉnh sửa cỡ chữ trong livechat | 2019-01-05 |  | 10%
47 | update thay đổi cỡ chữ trong livechat | 2019-01-08 |  | 100%
46 | update điều chỉnh cỡ chữ trong edit, create webite | 2019-01-09 |  | 100%
49 | style màn hình yêu cầu đăng nhập thông tin khách hàng | 2019-01-09 |  | 100%
50 | Bàn giao lại cho Dương - phần kiểm tra thông tin người dùng (Email, số điện thoại) trước khi vào khung chat trong phần Chatbox - style lại ô thay đổi cỡ chữ trong thư mục Livechat( Chat với khách hàng). | 2019-01-12 |  |  | Chatbox
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | Chatbox
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC