## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Chuyển active giữa các tabchat | 2018-11-13 | VoTV | 100% | Chatbox
2 | Đóng tab chat khi nhấn nút x trên đầu tab | 2018-11-13 | VoTV | 80% | Chatbox
3 | Thực hiện chuyển active sang tab bên phải nếu đóng tab đầu tiên | 2018-11-14 |  | 100% | Chatbox
4 | Hoàn thành đóng tabchat | 2018-11-15 |  | 100% | Chatbox
5 | thực hiện xóa tabchat cuối khi có đoạn hội thoại mới | 2018-11-16 |  | 90% | Chatbox
6 | Thực hiện đóng tab livechat | 21/11/2018 |  | 100% | Chatbox
7 | Xử lý lấy thông tin người dùng từ Facebook | 21/11/2018 |  | 20% | Chatbox
8 | Thực hiện show thông tin người dùng từ Facebook trong Facebook chat | 22/11/2018 |  | 100% | Chatbox
9 | Thêm mục ghi chú của quản trị viên trong Facebook Messager | 23/11/2018 |  | 100% | Chatbox
10 | Chỉnh sửa show thông tin, thêm giờ GMT | 23/11/2018 |  | 100% | Chatbox
11 | fix bug khi click vào tin nhắn của user chưa like page | 23/11/2018 |  | 100% | Chatbox
12 | update lấy thông tin giờ địa phương theo giờ GMT | 24/11/2018 |  | 100% | Chatbox
13 | auto update thời gian | 24/11/2018 |  | 100% | Chatbox
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | Chatbox
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC