## Report
No. |  | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 |  | Tạo chức năng phần quyền cho user quản lý fanpage project ChatBox
2 |  | Thêm view AddUsers để thực hiện chức năng thêm người dùng quản lý fanpage | 2018-11-12 | DuongLT | 100% | ChatBox
3 |  | Thực hiện sử lý thêm user để quản trị fanpage | 2018-11-12 |  | 100% | ChatBox
4
5 |  | Thực hiện xử lý phân quyền với user có quyền quản trị fanpage hoặc admin thì được phép chỉnh sửa và thêm user quản trị nội dung page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
6 |  | Xủ lý phần quyền cho nhưng user có quền quản trị nội dung trên page nhưng không cho phép chỉnh sửa, thêm user quản trị page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
7
8 |  | Thêm chức năng restore cho những fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
9 |  | phần quyền chức năng restore chỉ những user có quyền quản trị fanpage hoặc nằm trong nhóm adminstrator mới có quyền thao tác | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
10 |  | Thực hiện disable chức năng xem bài viết của các fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
11 |  | Thực hiệên disable các chức năng: Thêm user, sửa thông tin, xóa fanpage, và restore fanpge trên trang quản lý fanpage với những user chỉ có quyền quản trị nội dung | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
12
13 |  | Fix lỗi không hiện thị danh sách fanpage với user là người quản trị nội dung mà không phải admin hoặc người tạo page | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
14 |  | Fix lỗi disable fanpage với user không có quyền quản trị hoặc quản trị nội dung | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
15
16 |  | Thay đổi giao diện trang live chat
21 |  | phần quyền chức năng ẩn hiện comment fanpage | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
17 |  | thiết kế layout với: side hiện thị danh sách chat nằm bền trái, nội dung chát nằm bên phải | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
18 |  | Thiết kế lại side hiên thị danh sách | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
19
20 |  | Thiết kế giao diện reponsive live chat
21 |  | ẩn danh sách conversation | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
22 |  | chức năng ẩn hiện form lưu thông tin khách hàng | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
23
24 |  | Tạo chức năng ẩn hiện danh sách conversation | 2018-11-19 |  | 90% | ChatBox
25
26 |  | Hoàn thiện giao diện live chat (chứa test lỗi) | 2018-11-20 |  | 100% | ChatBox
27
28 |  | Thiết kế lại quick chat
29 |  | Chỉ hiển thị tối đa 3 hộp thoại quickchat trên màn hình | 2018-11-21 |  | 100% | ChatBox
30 |  | Tạo nút show danh sách quick chat ẩn | 2018-11-21 |  | 20% | ChatBox
31
32 |  | Tạo nút show danh sách quick chat ẩn <tiếp> | 2018-11-22 |  | 100% | ChatBox
33 |  | Hiển thị quick chat ẩn | 2018-11-22 |  | 100% | ChatBox
34
35 |  | hiển chat box ẩn thông qua danh sách quick chat | 2018-11-23 |  | 100% | ChatBox
36 |  | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox | 2018-11-23 |  | 40% | ChatBox
37
38 |  | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox <Tiếp> | 2018-11-24 |  | 80% | ChatBox
39
40 |  | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox <Tiếp> | 2018-11-26 |  | 100% | ChatBox
41 |  | sửa lỗi load sai danh sách chatbox ẩn sau khi đóng một chatbox bất kì | 2018-11-26 |  | 30% | ChatBox
43
41 |  | sửa lỗi load sai danh sách chatbox ẩn sau khi đóng một chatbox bất kì <Tiếp> | 2018-11-27 |  | 100% | ChatBox
42 |  | hiển thị thông báo tin nhắn mới với những chatbox ẩn | 2018-11-27 |  | 70% | ChatBox
46
47 |  | hiển thị thông báo tin nhắn mới với những chatbox ẩn <Tiếp> | 2018-11-28 |  | 99% | ChatBox
48 |  | chức năng đóng danh sách chatbox ẩn khi click chuột ra ngoài | 2018-11-28 |  | 60% | ChatBox
49
48 |  | chức năng đóng danh sách chatbox ẩn khi click chuột ra ngoài <Tiếp> | 2018-11-29 |  | 100% | ChatBox
51 |  | chức năng thông báo khi có tin nhắn đến | 2018-11-29 |  | 100% | ChatBox
52
53 |  | fix lại các chức năng mở ui-chatbox trong danh sách ui-chatbox ẩn | 2018-11-30 |  | 100% | ChatBox
54 |  | fix lỗi không hiển thị lại chat box đang có khách hàng online nhưng đã bị tắt | 2018-11-30 |  | 50% | ChatBox
55
54 |  | fix lỗi không hiển thị lại chat box đang có khách hàng online nhưng đã bị tắt <Tiếp> | 2018-12-01 |  | 90% | ChatBox
57 |  | Thêm âm thanh thông báo cho chat-box bị ẩn mà có tin nhắn đến | 2018-12-01 |  | 100% | ChatBox
58
59 |  | sửa lại quickchat box
60 |  | lưu lại các id conversation vào cookie | 2018-12-06 |  | 100% | ChatBox
61 |  | chức năng có tin nhắn mới hiển thị quick chat tương ứng lên đầu tiên | 2018-12-06 |  | 90% | ChatBox
62 |  | chức năng tắt quick chat bất kì đang hiển thị sẽ reload lại các quick chat theo các id đã lưu trong cookie | 2018-12-06 |  | 100% | ChatBox
63 |  | hiển thị danh sách quickchat đang ẩn | 2018-12-06 |  | 80% | ChatBox
64
61 |  | chức năng có tin nhắn mới hiển thị quick chat tương ứng lên đầu tiên <Tiếp> | 2018-12-07 |  | 100% | ChatBox
63 |  | hiển thị danh sách quickchat đang ẩn <Tiếp> | 2018-12-07 |  | 100% | ChatBox
67
68 |  | sửa lại chức năng load danh sách ui-chatbox hiển thị | 2018-12-08 |  | 50% | ChatBox
69
70 |  | Hoàn thiện quickchat | 2018-12-10 |  | 100% | ChatBox
49
50 |  | Lưu dánh sách hàng đợi quíck chat dạng json vào cookie | 2018-12-11 |  | 100% | ChatBox
51 |  | thực hiện chỉnh sửa lại chức năng đóng quickchat | 2018-12-11 |  | 100% | ChatBox
52 |  | Chỉnh sửa lại chức năng hiển thị quickchat ẩn | 2018-12-11 |  | 40% | ChatBox
53
54 |  | Chỉnh sửa lại chức năng hiển thị quickchat ẩn <Tiếp> | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
55 |  | Thêm trường lastActive vào object conversation -> thực hiện update thời gian có msg cuối cùng vào trường lastActive | 2018-12-12 |  | 70% | ChatBox
56 |  | sort các chatbox hiển thị theo thời gian có lastActive cuối cùng | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
57 |  | Hiển thị chatbox theo độ rộng màn hình | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
58
59 |  | Thêm nút ẩn tất cả quickchat box | 2018-12-13 |  | 100% | ChatBox
60 |  | Xử lý chức năng cho nút ẩn tất cả quickchat box, lưu lại trạng thái vào cookie | 2018-12-13 |  | 100% | ChatBox
61
62 |  | Thêm trường lastActive vào object conversation -> thực hiện update thời gian có msg cuối cùng vào trường lastActive <Tiếp> | 2018-12-14 |  | 100% | ChatBox
63 |  | Fix các lỗi và hoàn thiện quickchat | 2018-12-14 |  | 100%
64
65
66
67
68
69
70
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | ChatBox
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC