## Báo cáo
No. | Status | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | OK | Đếm số lượng bình luận, đếm số like của bình luận và số like của câu trả lời | 2018-11-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
2
3 | OK | Hiển thị 3 comment/Reply mới nhất trong Feeds | 2018-11-13 | ThinBC | 100% | Chatbox
4
5 | !!! | Ẩn/Hiện comment trên Facebook Feeds | 2018-11-14 | ThinBC | 20% | Chatbox
6
7 | OK | Ẩn/Hiện comment trên Facebook Feeds | 2018-11-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
8
9 | !! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-16 | ThinBC | 60% | Chatbox
10
11 | !! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-17 | ThinBC | 70% | Chatbox
12 |  | TUẦN
13 | ! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-19 | ThinBC | 90% | Chatbox
14
15 | OK | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-20 | ThinBC | 100% | Chatbox
16
17 | !!! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-21 | ThinBC | 50% | Chatbox
18
19 | !! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-22 | ThinBC | 70% | Chatbox
20
21 | !! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-23 | ThinBC | 75% | Chatbox
22
23 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-24 | ThinBC | 80% | Chatbox
24 |  | TUẦN
25 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-26 | ThinBC | 85% | Chatbox
26 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page (Đính kèm nhiều file) | 2018-11-26 | ThinBC | 5% | Chatbox | Chưa đính kèm được nhiều file cho nhiều lần chọn
27
28 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-27 | ThinBC | 90% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
29
30 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page | 2018-11-28 | ThinBC | 30% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
31 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-28 | ThinBC | 90% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
32 | OK | Xóa bài viết trên Page | 2018-11-28 | ThinBC | 100% | Chatbox
33
34 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page | 2018-11-29 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
35 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed (Chi tiết lỗi trong Remark) | 2018-11-29 | ThinBC | 95% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
36 | OK | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed (Tạm thời bỏ nút "Xem thêm") | 2018-11-29 | ThinBC | 100% | Chatbox
37
38 | !!! | Test đăng nhiều file đính kèm (Tạm thời test bên nhánh TestUploadFB) | 2018-11-30 | ThinBC | 30% | Chatbox
39
40 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-01 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
41 | OK | Chỉnh sửa bài viết trên Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-01 | ThinBC | 100% | Chatbox
42 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page (Đính kèm nhiều file) | 2018-12-01 | ThinBC | 5% | Chatbox
43 | !!! | Test Xem lịch sử chỉnh sửa bài viết | 2018-12-01 | ThinBC | 10% | Chatbox
44 |  | TUẦN
45 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-03 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
46
47 | OK | Test Xem lịch sử chỉnh sửa bài viết (Hủy bỏ) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
48 | OK | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
49 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-04 | ThinBC | 5% | Chatbox
50 | OK | Bắt lỗi khi đăng bài (Chỉ có nội dung, không đính kèm file) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
51
52 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-05 | ThinBC | 10% | Chatbox
53 | OK | Chỉnh sửa Layout Feed_Detail | 2018-12-05 | ThinBC | 100% | Chatbox
54
55 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-06 | ThinBC | 40% | Chatbox
56
57 | !! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-07 | ThinBC | 60% | Chatbox
58
59 | ! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-08 | ThinBC | 90% | Chatbox
60 |  | TUẦN
61 | !! | Fix Fanpage trên project mới (NameSpace mới) | 2018-12-10 | ThinBC | 70% | Chatbox
62
63 | OK | Fix Fanpage trên project mới (NameSpace mới) | 2018-12-11 | ThinBC | 100% | Chatbox
64
65 | OK | Tạo cơ sở dữ liệu cho chức năng CallCenter | 2018-12-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
66 | !!! | Tạo Layout hiển thị thông tin khách hàng | 2018-12-12 | ThinBC | 5% | Chatbox
67
68 | !!! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-13 | ThinBC | 50% | Chatbox
69
70 | !! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-14 | ThinBC | 70% | Chatbox
71
72 | ! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-15 | ThinBC | 80% | Chatbox
73 |  | TUẦN
74 | OK | Chỉnh sửa CSDL bảng SO_Online | 2018-12-18 | ThinBC | 100% | Chatbox
75 | !!! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-18 | ThinBC | 20% | Chatbox
76
77 | !!! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-19 | ThinBC | 50% | Chatbox
78
79 | !! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-20 | ThinBC | 60% | Chatbox
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

## Ghi chú
Người tham gia | Tên dự án
AnhND | Trainning Time
HoangNH | SyncData
CuongNH | Chatbox
DuongLT
VoTV
ThinBC
Cột C:
+ Tình trạng:
- OK: Đã hoàn thành
- !!! được tô màu đỏ: Mức độ hoàn thành nhỏ hơn 50%
- !! được tô màu cam: Mức độ hoàn thành lớn hơn 50% và nhỏ hơn 75%
- ! được tô màu hồng: Mức độ hoàn thành lớn hơn 75% và nhỏ hơn 100%