## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Sync Data Project[Wold] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
2 | Xây dựng chức năng quản lý kết nối dữ liệu[Code-Connection(thêm, sửa, xóa, check)] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
3 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 15/11/2018 | QuanDH | 25% | Trainning Time
4 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 16/11/2018 | QuanDH | 75% | Trainning Time | Tạm dừng phát triển
5 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 16/11/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
6 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 17/11/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
7 | Nghiên cứu tìm hiểu Hangfire | 17/11/2018 | QuanDH | 40% | Trainning Time
8 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 17/11/2018 | QuanDH | 10% | Trainning Time | Xây dựng trang tạo mới
9 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 19/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
10 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 20/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
11 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 21/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
12 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 22/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time | Tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
13 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 23/11/2018 | QuanDH | 92% | Trainning Time | Xây dựng đồng bộ theo ngày và theo tuần, tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
14 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 24/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
15 | Tìm hiểu về Cron format[Hangfire.IO] | 26/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
16 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 26/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Xây dựng lại trang
17 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 27/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
18 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 28/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
19 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 29/11/2018 | QuanDH | 90% | Trainning Time
20 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 30/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
21 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Vấn đề bị sai 100% - 30% (code sai) | 30/11/2018 | QuanDH | 70% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
22 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
23 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
24 | Xây dựng chức năng validate [Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 60% | Trainning Time
25 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-03-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
26 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-12-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
27 | Xây dựng chức năng quản lý job[validate] | 2018-04-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
28 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-04-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Đã update được
29 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Session | 2018-05-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
30 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới - Step 2] | 2018-06-12 | QuanDH | 70% | Trainning Time
31 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-07-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
32 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-08-12 | QuanDH | 98% | Trainning Time
33 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-10-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
34 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-10-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
35 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-11-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
36 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-11-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
37 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-12-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
38 | Lưu Session | 2018-12-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
39 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 2018-12-13 | QuanDH | 60% | Trainning Time
40 | Lưu Session | 2018-12-13 | QuanDH | 100% | Trainning Time
41 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 14/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
42 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 | 14/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
43 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 - Thay đổi | 17/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
44 | Test -step4 | 17/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
45 | Test - Trang tạo mới Job - step 1 đến step 3 | 18/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
46 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 18/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
47 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
48 | Trang tạo mới Job - code step 4 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
49 | Trang tạo mới Job - code step 5 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
50 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 0% | Trainning Time
51 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
52 | Trang tạo mới Job - code step 5 - nội dung hiển thị | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
53 | Trang tạo mới Job - hoàn thành thêm dữ liệu vào database | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
54 | Trang tạo mới Job - Thay đổi giao diện | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
55 | Trang tạo mới Job - Test | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
56 | Trang tạo mới Job - Test (hoàn thiện giao diện thân thiện - không bị thay đổi các ô input nếu không cần thiết) | 22/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
57 | Cập nhật thay đổi của database | 22/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
58 | Trang tạo mới Job - Step1 - Thay đổi giao diện theo database mới | 24/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
59 | Cập nhật thay đổi của database | 24/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | Trainning Time
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC
QuanDH