## Report
No | Task | Date | Process | Project | Remark
1 | Tạo view Profile cho phép user đăng nhập hiện tại có thể thay đổi mật khẩu, ảnh đại diện và một số thông tin khác | 2019-01-02 | 100% | Chatbox
2 | Xử lý chức năng cho thay đổi thông tin | 2019-01-02 | 90% | Chatbox
3 | xử lý upload ảnh | 2019-01-02 | 40% | Chatbox
4
5 | Xử lý chức năng cho thay đổi thông tin <Tiếp> | 2019-01-03 | 100% | Chatbox
6 | xử lý upload ảnh | 2019-01-03 | 99% | Chatbox
7 | Chức năng thay đổi mật khẩu | 2019-01-03 | 70% | Chatbox
8
9 | xử lý upload ảnh <Tiếp> | 2019-01-04 | 100% | Chatbox
10 | Chức năng thay đổi mật khẩu <Tiếp> | 2019-01-04 | 100% | Chatbox
11
12 | Xử lý chức năng trượt thông báo có khách hàng online đến các user | 2019-01-08 | 90% | Chatbox
13 | check nhân viên online đang rảnh tay | 2019-01-08 | 10% | Chatbox
14
15 | Xử lý chức năng trượt thông báo có khách hàng online đến các user <Tiếp> | 2019-01-09 | 100% | Chatbox
16 | check nhân viên online đang rảnh tay <Tiếp> | 2019-01-09 | 60% | Chatbox
17
18 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng | 2019-01-10 | 80% | Chatbox
19
20 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng <Tiếp> | 2019-01-11 | 100% | Chatbox
21 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng hiển thị trên màn hình điện thoại | 2019-01-11 | 80% | Chatbox
22 | Tạo hiển thị tin nhắn chưa đọc | 2019-01-11 | 90% | Chatbox
23 | Xử lý chức năng đếm tin nhắn chưa đọc và hiển thị | 2019-01-11 | 10% | Chatbox
24
25 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng hiển thị trên màn hình điện thoại <Tiếp> | 2019-01-15 | 100% | Chatbox
26 | Tạo hiển thị tin nhắn chưa đọc <Tiếp> | 2019-01-15 | 100% | Chatbox
27 | Xử lý chức năng đếm tin nhắn chưa đọc và hiển thị <Tiếp> | 2019-01-15 | 100% | Chatbox
28 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user | 2019-01-15 | 35% | Chatbox
29
30 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user <Tiếp> | 2019-01-16 | 70% | Chatbox
31
32 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user <Tiếp> | 2019-01-17 | 90% | Chatbox
33 | Thay đổi giao điện livechat | 2019-01-17 | 10% | Chatbox
34
35 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user <Tiếp> | 2019-01-18 | 100% | Chatbox
36 | Thay đổi giao điện livechat | 2019-01-18 | 70% | Chatbox
37
38 | Thay đổi giao điện livechat <Tiếp> | 2019-01-21 | 90% | Chatbox
39 | Xử lý chức năng tìm kiếm và hiển thị thông tin khi nhập sđt hoặc email của khách hàng tại trang livechat | 2019-01-21 | 20% | Chatbox
40
41 | Tạo bảng Mod_Staff_Mapping | 2019-01-22 | 100% | Chatbox
42 | Tạo chứ năng phân thêm staff quản trị live chat | 2019-01-22 | 80% | Chatbox
43 | Thay đổi giao điện livechat <Tiếp - chuyển cho Thìn> | 2019-01-22
44 | Xử lý chức năng tìm kiếm và hiển thị thông tin khi nhập sđt hoặc email của khách hàng tại trang livechat <Tiếp> | 2019-01-22 | 100% | Chatbox
45
46 | Tạo chứ năng phân thêm staff quản trị live chat <Tiếp> | 2019-01-23 | 100% | Chatbox
47 | Xử lý quyển chỉ có admin mới thêm được staff cho mod | 2019-01-23 | 100% | Chatbox
48 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Giao diện | 2019-01-23 | 55% | Chatbox
49 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng | 2019-01-23 | 10% | Chatbox
50
51 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Giao diện <Tiếp> | 2019-01-24 | 90% | Chatbox
52 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-24 | 20% | Chatbox
53
54 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-25 | 35% | Chatbox
55
56 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-28 | 70% | Chatbox
57
58 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-29 | 99% | Chatbox
59 | Hiển thị cuộc chat mới của staff với khách hàng tại trang quản lý chat của mod | 2019-01-29 | 80% | Chatbox
60
61 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-30 | 100% | Chatbox
62 | Hiển thị cuộc chat mới của staff với khách hàng tại trang quản lý chat của mod <Tiếp> | 2019-01-30 | 100% | Chatbox
63 | Hiển thị thêm conversation offline theo từng staff | 2019-01-30 | 90% | Chatbox
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

## Report_old
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Tạo chức năng phần quyền cho user quản lý fanpage project ChatBox
2 | Thêm view AddUsers để thực hiện chức năng thêm người dùng quản lý fanpage | 2018-11-12 | DuongLT | 100% | ChatBox
3 | Thực hiện sử lý thêm user để quản trị fanpage | 2018-11-12 |  | 100% | ChatBox
4
5 | Thực hiện xử lý phân quyền với user có quyền quản trị fanpage hoặc admin thì được phép chỉnh sửa và thêm user quản trị nội dung page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
6 | Xủ lý phần quyền cho nhưng user có quền quản trị nội dung trên page nhưng không cho phép chỉnh sửa, thêm user quản trị page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
7
8 | Thêm chức năng restore cho những fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
9 | phần quyền chức năng restore chỉ những user có quyền quản trị fanpage hoặc nằm trong nhóm adminstrator mới có quyền thao tác | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
10 | Thực hiện disable chức năng xem bài viết của các fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
11 | Thực hiệên disable các chức năng: Thêm user, sửa thông tin, xóa fanpage, và restore fanpge trên trang quản lý fanpage với những user chỉ có quyền quản trị nội dung | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
12
13 | Fix lỗi không hiện thị danh sách fanpage với user là người quản trị nội dung mà không phải admin hoặc người tạo page | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
14 | Fix lỗi disable fanpage với user không có quyền quản trị hoặc quản trị nội dung | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
15
16 | Thay đổi giao diện trang live chat
21 | phần quyền chức năng ẩn hiện comment fanpage | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
17 | thiết kế layout với: side hiện thị danh sách chat nằm bền trái, nội dung chát nằm bên phải | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
18 | Thiết kế lại side hiên thị danh sách | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
19
20 | Thiết kế giao diện reponsive live chat
21 | ẩn danh sách conversation | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
22 | chức năng ẩn hiện form lưu thông tin khách hàng | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
23
24 | Tạo chức năng ẩn hiện danh sách conversation | 2018-11-19 |  | 90% | ChatBox
25
26 | Hoàn thiện giao diện live chat (chứa test lỗi) | 2018-11-20 |  | 100% | ChatBox
27
28 | Thiết kế lại quick chat
29 | Chỉ hiển thị tối đa 3 hộp thoại quickchat trên màn hình | 2018-11-21 |  | 100% | ChatBox
30 | Tạo nút show danh sách quick chat ẩn | 2018-11-21 |  | 20% | ChatBox
31
32 | Tạo nút show danh sách quick chat ẩn <tiếp> | 2018-11-22 |  | 100% | ChatBox
33 | Hiển thị quick chat ẩn | 2018-11-22 |  | 100% | ChatBox
34
35 | hiển chat box ẩn thông qua danh sách quick chat | 2018-11-23 |  | 100% | ChatBox
36 | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox | 2018-11-23 |  | 40% | ChatBox
37
38 | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox <Tiếp> | 2018-11-24 |  | 80% | ChatBox
39
40 | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox <Tiếp> | 2018-11-26 |  | 100% | ChatBox
41 | sửa lỗi load sai danh sách chatbox ẩn sau khi đóng một chatbox bất kì | 2018-11-26 |  | 30% | ChatBox
43
41 | sửa lỗi load sai danh sách chatbox ẩn sau khi đóng một chatbox bất kì <Tiếp> | 2018-11-27 |  | 100% | ChatBox
42 | hiển thị thông báo tin nhắn mới với những chatbox ẩn | 2018-11-27 |  | 70% | ChatBox
46
47 | hiển thị thông báo tin nhắn mới với những chatbox ẩn <Tiếp> | 2018-11-28 |  | 99% | ChatBox
48 | chức năng đóng danh sách chatbox ẩn khi click chuột ra ngoài | 2018-11-28 |  | 60% | ChatBox
49
48 | chức năng đóng danh sách chatbox ẩn khi click chuột ra ngoài <Tiếp> | 2018-11-29 |  | 100% | ChatBox
51 | chức năng thông báo khi có tin nhắn đến | 2018-11-29 |  | 100% | ChatBox
52
53 | fix lại các chức năng mở ui-chatbox trong danh sách ui-chatbox ẩn | 2018-11-30 |  | 100% | ChatBox
54 | fix lỗi không hiển thị lại chat box đang có khách hàng online nhưng đã bị tắt | 2018-11-30 |  | 50% | ChatBox
55
54 | fix lỗi không hiển thị lại chat box đang có khách hàng online nhưng đã bị tắt <Tiếp> | 2018-12-01 |  | 90% | ChatBox
57 | Thêm âm thanh thông báo cho chat-box bị ẩn mà có tin nhắn đến | 2018-12-01 |  | 100% | ChatBox
58
59 | sửa lại quickchat box
60 | lưu lại các id conversation vào cookie | 2018-12-06 |  | 100% | ChatBox
61 | chức năng có tin nhắn mới hiển thị quick chat tương ứng lên đầu tiên | 2018-12-06 |  | 90% | ChatBox
62 | chức năng tắt quick chat bất kì đang hiển thị sẽ reload lại các quick chat theo các id đã lưu trong cookie | 2018-12-06 |  | 100% | ChatBox
63 | hiển thị danh sách quickchat đang ẩn | 2018-12-06 |  | 80% | ChatBox
64
61 | chức năng có tin nhắn mới hiển thị quick chat tương ứng lên đầu tiên <Tiếp> | 2018-12-07 |  | 100% | ChatBox
63 | hiển thị danh sách quickchat đang ẩn <Tiếp> | 2018-12-07 |  | 100% | ChatBox
67
68 | sửa lại chức năng load danh sách ui-chatbox hiển thị | 2018-12-08 |  | 50% | ChatBox
69
70 | Hoàn thiện quickchat | 2018-12-10 |  | 100% | ChatBox
49
50 | Lưu dánh sách hàng đợi quíck chat dạng json vào cookie | 2018-12-11 |  | 100% | ChatBox
51 | thực hiện chỉnh sửa lại chức năng đóng quickchat | 2018-12-11 |  | 100% | ChatBox
52 | Chỉnh sửa lại chức năng hiển thị quickchat ẩn | 2018-12-11 |  | 40% | ChatBox
53
54 | Chỉnh sửa lại chức năng hiển thị quickchat ẩn <Tiếp> | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
55 | Thêm trường lastActive vào object conversation -> thực hiện update thời gian có msg cuối cùng vào trường lastActive | 2018-12-12 |  | 70% | ChatBox
56 | sort các chatbox hiển thị theo thời gian có lastActive cuối cùng | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
57 | Hiển thị chatbox theo độ rộng màn hình | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
58
59 | Thêm nút ẩn tất cả quickchat box | 2018-12-13 |  | 100% | ChatBox
60 | Xử lý chức năng cho nút ẩn tất cả quickchat box, lưu lại trạng thái vào cookie | 2018-12-13 |  | 100% | ChatBox
61
62 | Thêm trường lastActive vào object conversation -> thực hiện update thời gian có msg cuối cùng vào trường lastActive <Tiếp> | 2018-12-14 |  | 100% | ChatBox
63 | Fix các lỗi và hoàn thiện quickchat | 2018-12-14 |  | 100%
64
65 | Chức năng kiểm tra khác hàng có còn online không nếu user đóng hộp thoại chat | 2018-12-18 |  | 100% | ChatBox
66 | Hộp thoại chat sẽ ẩn tạm thời khi user đóng mà khách hàng vẫn còn online và ngược lại | 2018-12-18 |  | 90% | ChatBox
67
68 | Hộp thoại chat sẽ ẩn tạm thời khi user đóng mà khách hàng vẫn còn online và ngược lại | 2018-12-19 |  | 100% | ChatBox
69 | Hiện thị trạng thái khách hàng offline, online khi reconnect trên website | 2018-12-19 |  | 90% | ChatBox
70 | Hiển thị lại thông báo khi user từ chối chat và khách hàng cố gắng nhắn tin đến | 2018-12-19 |  | 40% | ChatBox
71
72 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng hiển thị danh sash PhoneExtent | 2018-12-21 |  | 100% | Chatbox
73 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng Sửa PhoneExtent | 2018-12-21 |  | 50% | Chatbox
74
75 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng Sửa PhoneExtent <Tiếp> | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
76 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng thêm mới PhoneExtent | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
77 | Chức năng quản lý PhoneExtent: chức năng xóa PhoneExtent | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
78 | Tạo Bảng User_ExtPhone_Mapping trong database Chatbox | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
79
80 | tạo button ẩn tất cả các quickchat đang hiện | 2018-12-26 |  | 100% | Chatbox
81 | Lưu lại trạng thái quickchat vào trong cookie | 2018-12-26 |  | 100% | Chatbox
82 | Xử lý chức năng load ui-chatbox theo trạng thái trạng thái đã lưu | 2018-12-26 |  | 55% | Chatbox
83 | tạo chức năng thông báo nhấp nháy khi có tin nhắn. | 2018-12-26 |  | 100% | Chatbox
82
85 | Xử lý chức năng load ui-chatbox theo trạng thái trạng thái đã lưu <Tiếp> | 2018-12-27 |  | 100% | Chatbox
86 | Tạo chức năng hiện thị số conversation đang có tin nhắn nhưng chưa đọc | 2018-12-27 |  | 90% | Chatbox
87
88 | Sửa chức năng hiển thị lại chatbox lên đầu khi có khách hàng nhắn tin nhưng đang trong trạng thái ẩn tất cả | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
89 | Thêm button ẩn tất cả chatbox nếu không còn cửa sổ chat ẩn nào | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
90 | Xử lý chức năng ẩn hiện cho button ẩn tất cả chatbox | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
91 | Tạo chức năng hiện thị số conversation đang có tin nhắn nhưng chưa đọc <Tiếp> | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | ChatBox
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC