## Report
No. |  |  | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 |  |  | Tạo chức năng phần quyền cho user quản lý fanpage project ChatBox
2 |  |  | Thêm view AddUsers để thực hiện chức năng thêm người dùng quản lý fanpage | 2018-11-12 | DuongLT | 100% | ChatBox
3 |  |  | Thực hiện sử lý thêm user để quản trị fanpage | 2018-11-12 |  | 100% | ChatBox
4
5 |  |  | Thực hiện xử lý phân quyền với user có quyền quản trị fanpage hoặc admin thì được phép chỉnh sửa và thêm user quản trị nội dung page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
6 |  |  | Xủ lý phần quyền cho nhưng user có quền quản trị nội dung trên page nhưng không cho phép chỉnh sửa, thêm user quản trị page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
7
8 |  |  | Thêm chức năng restore cho những fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
9 |  |  | phần quyền chức năng restore chỉ những user có quyền quản trị fanpage hoặc nằm trong nhóm adminstrator mới có quyền thao tác | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
10 |  |  | Thực hiện disable chức năng xem bài viết của các fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
11 |  |  | Thực hiệên disable các chức năng: Thêm user, sửa thông tin, xóa fanpage, và restore fanpge trên trang quản lý fanpage với những user chỉ có quyền quản trị nội dung | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
12
13 |  |  | Fix lỗi không hiện thị danh sách fanpage với user là người quản trị nội dung mà không phải admin hoặc người tạo page | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
14 |  |  | Fix lỗi disable fanpage với user không có quyền quản trị hoặc quản trị nội dung | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
15
16 |  |  | Thay đổi giao diện trang live chat
21 |  |  | phần quyền chức năng ẩn hiện comment fanpage | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
17 |  |  | thiết kế layout với: side hiện thị danh sách chat nằm bền trái, nội dung chát nằm bên phải | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
18 |  |  | Thiết kế lại side hiên thị danh sách | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
19
20 |  |  | Thiết kế giao diện reponsive live chat
21 |  |  | ẩn danh sách conversation | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
22 |  |  | chức năng ẩn hiện form lưu thông tin khách hàng | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
23
24 |  |  | Tạo chức năng ẩn hiện danh sách conversation | 2018-11-19 |  | 90% | ChatBox
25
26 |  |  | Hoàn thiện giao diện live chat (chứa test lỗi) | 2018-11-20 |  | 100% | ChatBox
27
28 |  |  | Thiết kế lại quick chat
29 |  |  | Chỉ hiển thị tối đa 3 hộp thoại quickchat trên màn hình | 2018-11-21 |  | 100% | ChatBox
30 |  |  | Tạo nút show danh sách quick chat ẩn | 2018-11-21 |  | 20% | ChatBox
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 |  | !
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | ChatBox
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC