## Báo cáo
No. | Status | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | OK | Đếm số lượng bình luận, đếm số like của bình luận và số like của câu trả lời | 2018-11-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
2
3 | OK | Hiển thị 3 comment/Reply mới nhất trong Feeds | 2018-11-13 | ThinBC | 100% | Chatbox
4
5 | !!! | Ẩn/Hiện comment trên Facebook Feeds | 2018-11-14 | ThinBC | 20% | Chatbox
6
7 | OK | Ẩn/Hiện comment trên Facebook Feeds | 2018-11-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
8
9 | !! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-16 | ThinBC | 60% | Chatbox
10
11 | !! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-17 | ThinBC | 70% | Chatbox
12 |  | TUẦN
13 | ! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-19 | ThinBC | 90% | Chatbox
14
15 | OK | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-20 | ThinBC | 100% | Chatbox
16
17 | !!! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-21 | ThinBC | 50% | Chatbox
18
19 | !! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-22 | ThinBC | 70% | Chatbox
20
21 | !! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-23 | ThinBC | 75% | Chatbox
22
23 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-24 | ThinBC | 80% | Chatbox
24 |  | TUẦN
25 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-26 | ThinBC | 85% | Chatbox
26 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page (Đính kèm nhiều file) | 2018-11-26 | ThinBC | 5% | Chatbox | Chưa đính kèm được nhiều file cho nhiều lần chọn
27
28 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-27 | ThinBC | 90% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
29
30 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page | 2018-11-28 | ThinBC | 30% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
31 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-28 | ThinBC | 90% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
32 | OK | Xóa bài viết trên Page | 2018-11-28 | ThinBC | 100% | Chatbox
33
34 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page | 2018-11-29 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
35 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed (Chi tiết lỗi trong Remark) | 2018-11-29 | ThinBC | 95% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
36 | OK | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed (Tạm thời bỏ nút "Xem thêm") | 2018-11-29 | ThinBC | 100% | Chatbox
37
38 | !!! | Test đăng nhiều file đính kèm (Tạm thời test bên nhánh TestUploadFB) | 2018-11-30 | ThinBC | 30% | Chatbox
39
40 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-01 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
41 | OK | Chỉnh sửa bài viết trên Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-01 | ThinBC | 100% | Chatbox
42 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page (Đính kèm nhiều file) | 2018-12-01 | ThinBC | 5% | Chatbox
43 | !!! | Test Xem lịch sử chỉnh sửa bài viết | 2018-12-01 | ThinBC | 10% | Chatbox
44 |  | TUẦN
45 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-03 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
46
47 | OK | Test Xem lịch sử chỉnh sửa bài viết (Hủy bỏ) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
48 | OK | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
49 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-04 | ThinBC | 5% | Chatbox
50 | OK | Bắt lỗi khi đăng bài (Chỉ có nội dung, không đính kèm file) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
51
52 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-05 | ThinBC | 10% | Chatbox
53 | OK | Chỉnh sửa Layout Feed_Detail | 2018-12-05 | ThinBC | 100% | Chatbox
54
55 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-06 | ThinBC | 40% | Chatbox
56
57 | !! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-07 | ThinBC | 60% | Chatbox
58
59 | ! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-08 | ThinBC | 90% | Chatbox
60 |  | TUẦN
61 | !! | Fix Fanpage trên project mới (NameSpace mới) | 2018-12-10 | ThinBC | 70% | Chatbox
62
63 | OK | Fix Fanpage trên project mới (NameSpace mới) | 2018-12-11 | ThinBC | 100% | Chatbox
64
65 | OK | Tạo cơ sở dữ liệu cho chức năng CallCenter | 2018-12-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
66 | !!! | Tạo Layout hiển thị thông tin khách hàng | 2018-12-12 | ThinBC | 5% | Chatbox
67
68 | !!! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-13 | ThinBC | 50% | Chatbox
69
70 | !! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-14 | ThinBC | 70% | Chatbox
71
72 | ! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-15 | ThinBC | 80% | Chatbox
73 |  | TUẦN
74 | OK | Chỉnh sửa CSDL bảng SO_Online | 2018-12-18 | ThinBC | 100% | Chatbox
75 | !!! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-18 | ThinBC | 20% | Chatbox
76
77 | !!! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-19 | ThinBC | 50% | Chatbox
78
79 | !! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-20 | ThinBC | 60% | Chatbox
80
81 | !! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-21 | ThinBC | 70% | Chatbox
82
83 | ! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-22 | ThinBC | 80% | Chatbox
84 |  | TUẦN
85 | ! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-24 | ThinBC | 85% | Chatbox
86
87 | ! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-25 | ThinBC | 90% | Chatbox
88
89 | OK | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter + Lưu thông tin khách hàng mới + Sửa thông tin khách hàng cũ + Lưu thông tin đơn hàng mới | 2018-12-26 | ThinBC | 100% | Chatbox
90
91 | OK | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter (Tìm kiếm sản phẩm theo mã và theo tên) | 2018-12-27 | ThinBC | 100% | Chatbox
92
93 | OK | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter + Đẩy thông tin khách hàng khi "Lưu thông tin" khách hàng (CallCenter/Views/CallCenter/Index.cshtml >> #add-guest) + Đếm tổng loại sản phẩm mà khách hàng đặt (CallCenter/Views/CallCenter/Index.cshtml >> Hàm CheckTotalProduct) + Đặt lại link cho nút Logout cho các Controller nằm trong Areas (File _TopRight.cshtml) | 2018-12-28 | ThinBC | 100% | Chatbox
94
95 | !!! | Lấy thông tin khách hàng ra Popup Callcenter | 2018-12-29 | ThinBC | 30% | Chatbox
96 |  | TUẦN
97 | ! | Lấy thông tin khách hàng ra Popup Callcenter | 2019-01-02 | ThinBC | 80% | Chatbox
98 | ! | Fix lại Layout CallCenter | 2019-01-02 | ThinBC | 80% | Chatbox
99
100 | ! | Lấy thông tin khách hàng ra Popup Callcenter | 2019-01-03 | ThinBC | 95% | Chatbox
101 | ! | Fix lại Layout CallCenter | 2019-01-03 | ThinBC | 95% | Chatbox
102
103 | ! | Hoàn thiện Popup CallCenter | 2019-01-04 | ThinBC | 99% | Chatbox
104 | !!! | Demo Lên lịch đăng bài viết trên Fanpage | 2019-01-04 | ThinBC | 50% | Chatbox
105
106 | OK | Hoàn thiện Popup CallCenter | 2019-01-05 | ThinBC | 100% | Chatbox
107
TUẦN
108 | OK | Kiểm tra quyền quản lý cuộc gọi trên CallCenter | 2019-01-08 | ThinBC | 100% | Chatbox
109
110 | !! | Hiển thị, Thêm, Sửa, Xóa đơn hàng trên CallCenter | 2019-01-09 | ThinBC | 70% | Chatbox
111
112 | ! | Hiển thị, Thêm, Sửa, Xóa đơn hàng trên CallCenter | 2019-01-10 | ThinBC | 80% | Chatbox
113 | OK | Tìm kiếm đơn hàng trên CallCenter | 2019-01-10 | ThinBC | 100% | Chatbox
114 | !!! | Fix phân quyền quản lý máy nhánh trên CallCenter | 2019-01-10 | ThinBC | 5% | Chatbox
115
116 | ! | Fix phân quyền quản lý máy nhánh trên CallCenter | 2019-01-11 | ThinBC | 90% | Chatbox
117 |  | TUẦN
118 | OK | Hiển thị tên người đặt hàng trên CallCenter | 2019-01-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
119 | OK | Hiển thị mã sản phẩm, tên sản phẩm trên đơn đặt hàng CallCenter | 2019-01-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
120
121 | ! | Fix lại giao diện chức năng CallCenter | 2019-01-17 | ThinBC | 80% | Chatbox
122 |  | TUẦN
123 | OK | Fix phân quyền quản lý máy nhánh trên CallCenter | 2019-01-21 | ThinBC | 100% | Chatbox
124
125 | OK | Fix lại chức năng Khách hàng | 2019-01-22 | ThinBC | 100% | Chatbox
126 | ! | Fix lại giao diện chức năng CallCenter | 2019-01-22 | ThinBC | 90% | Chatbox
127 | ! | Thiết kế giao diện Tạo đơn hàng trong Live Chat | 2019-01-22 | ThinBC | 80% | Chatbox
128 | OK | Fix lại chức năng Lập đơn hàng trong CallCenter | 2019-01-22 | ThinBC | 100% | Chatbox
129
130 | OK | Fix lại chức năng Lập đơn hàng trong CallCenter (Thêm trường NguonDatHang) | 2019-01-23 | ThinBC | 100% | Chatbox
131 | OK | Fix lại giao diện chức năng CallCenter (Hiển thị SĐT người nhận) | 2019-01-23 | ThinBC | 100% | Chatbox
132
133 | OK | Fix lại giao diện chức năng CallCenter | 2019-01-24 | ThinBC | 100% | Chatbox | Hoàn thiện
134
135 | OK | Xử lý chức năng Đặt hàng trên LiveChat | 2019-01-25 | ThinBC | 100% | Chatbox
136 | !!! | Lấy thông tin khách hàng từ LiveChat | 2019-01-25 | ThinBC | 0% | Chatbox
137 | !!! | Thêm người dùng mới trên LiveChat | 2019-01-25 | ThinBC | 0% | Chatbox
138
139 | !!! | Lấy thông tin khách hàng từ LiveChat | 2019-01-26 | ThinBC | 0% | Chatbox
140 | OK | Thêm người dùng mới trên LiveChat | 2019-01-26 | ThinBC | 100% | Chatbox
141 |  | TUẦN
142 | !! | Xử lý Server cho CallCenter (Hiện popup CallCenter) | 2019-01-28 | ThinBC | 70% | Chatbox
143
144 | ! | Xử lý Server cho CallCenter (Hiện popup CallCenter) | 2019-01-29 | ThinBC | 80% | Chatbox
145
146 | ! | Xử lý Server cho CallCenter (Ẩn/Hiện popup CallCenter) | 2019-01-30 | ThinBC | 90% | Chatbox
147 | OK | Fix lại chức năng Đặt hàng trên LiveChat (Địa chỉ KH) | 2019-01-30 | ThinBC | 100% | Chatbox
148
149 | OK | Fix lại giao diện Đặt hàng trên LiveChat | 2019-01-31 | ThinBC | 100% | Chatbox
150 | ! | Xử lý Server cho CallCenter (Check chữ ký) | 2019-01-31 | ThinBC | 93% | Chatbox
151 |  | TUẦN
152 |  | NOTE CÔNG VIỆC NĂM 2019 Kiểm tra chữ ký cho CallCenter Kiểm tra trường hợp máy bận trên CallCenter
153
154
155
156 | NĂM 2019
157 | OK | Xử lý lại đặt đơn hàng trong CallCenter và LiveChat (Sửa cấu trúc bảng Order_Online) | 2019-02-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
158
159 | !!! | Kiểm tra chữ ký cho CallCenter | 2019-02-13 | ThinBC | 10% | Chatbox
160 | !!! | Kiểm tra trường hợp máy bận trên CallCenter | 2019-02-13 | ThinBC | 10% | Chatbox
161
162 | ! | Tạo trang quản lý (Thêm, Sửa, Xóa) cho bảng Notification | 2019-02-14 | ThinBC | 80% | Chatbox
163
164 | OK | Tạo trang quản lý (Thêm, Sửa, Xóa) cho bảng Notification | 2019-02-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
191

## Ghi chú
Người tham gia | Tên dự án
AnhND | Trainning Time
HoangNH | SyncData
CuongNH | Chatbox
DuongLT
VoTV
ThinBC
Cột C:
+ Tình trạng:
- OK: Đã hoàn thành
- !!! được tô màu đỏ: Mức độ hoàn thành nhỏ hơn 50%
- !! được tô màu cam: Mức độ hoàn thành lớn hơn 50% và nhỏ hơn 75%
- ! được tô màu hồng: Mức độ hoàn thành lớn hơn 75% và nhỏ hơn 100%