## Báo cáo
No. | Status | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | OK | Đếm số lượng bình luận, đếm số like của bình luận và số like của câu trả lời | 2018-11-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
2
3 | OK | Hiển thị 3 comment/Reply mới nhất trong Feeds | 2018-11-13 | ThinBC | 100% | Chatbox
4
5 | !!! | Ẩn/Hiện comment trên Facebook Feeds | 2018-11-14 | ThinBC | 20% | Chatbox
6
7 | OK | Ẩn/Hiện comment trên Facebook Feeds | 2018-11-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
8
9 | !! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-16 | ThinBC | 60% | Chatbox
10
11 | !! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-17 | ThinBC | 70% | Chatbox
12 |  | TUẦN
13 | ! | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-19 | ThinBC | 90% | Chatbox
14
15 | OK | Ẩn/Hiện/Xóa comment trên Facebook | 2018-11-20 | ThinBC | 100% | Chatbox
16
17 | !!! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-21 | ThinBC | 50% | Chatbox
18
19 | !! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-22 | ThinBC | 70% | Chatbox
20
21 | !! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-23 | ThinBC | 75% | Chatbox
22
23 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-24 | ThinBC | 80% | Chatbox
24 |  | TUẦN
25 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-26 | ThinBC | 85% | Chatbox
26 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page (Đính kèm nhiều file) | 2018-11-26 | ThinBC | 5% | Chatbox | Chưa đính kèm được nhiều file cho nhiều lần chọn
27
28 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-27 | ThinBC | 90% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
29
30 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page | 2018-11-28 | ThinBC | 30% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
31 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed | 2018-11-28 | ThinBC | 90% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
32 | OK | Xóa bài viết trên Page | 2018-11-28 | ThinBC | 100% | Chatbox
33
34 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page | 2018-11-29 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
35 | ! | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed (Chi tiết lỗi trong Remark) | 2018-11-29 | ThinBC | 95% | Chatbox | Chưa bắt được sự kiện khi load PartialView
36 | OK | Xử lý tải thêm bài viết trên trang Feed (Tạm thời bỏ nút "Xem thêm") | 2018-11-29 | ThinBC | 100% | Chatbox
37
38 | !!! | Test đăng nhiều file đính kèm (Tạm thời test bên nhánh TestUploadFB) | 2018-11-30 | ThinBC | 30% | Chatbox
39
40 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-01 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
41 | OK | Chỉnh sửa bài viết trên Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-01 | ThinBC | 100% | Chatbox
42 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page (Đính kèm nhiều file) | 2018-12-01 | ThinBC | 5% | Chatbox
43 | !!! | Test Xem lịch sử chỉnh sửa bài viết | 2018-12-01 | ThinBC | 10% | Chatbox
44 |  | TUẦN
45 | !!! | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-03 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa ẩn được bài viết (Lỗi timeline_visibility = hidden)
46
47 | OK | Test Xem lịch sử chỉnh sửa bài viết (Hủy bỏ) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
48 | OK | Ẩn bài viết trên dòng thời gian của Page (Nhánh fix-bug) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
49 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-04 | ThinBC | 5% | Chatbox
50 | OK | Bắt lỗi khi đăng bài (Chỉ có nội dung, không đính kèm file) | 2018-12-04 | ThinBC | 100% | Chatbox
51
52 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-05 | ThinBC | 10% | Chatbox
53 | OK | Chỉnh sửa Layout Feed_Detail | 2018-12-05 | ThinBC | 100% | Chatbox
54
55 | !!! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-06 | ThinBC | 40% | Chatbox
56
57 | !! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-07 | ThinBC | 60% | Chatbox
58
59 | ! | Đăng bài viết lên Facebook Page | 2018-12-08 | ThinBC | 90% | Chatbox
60 |  | TUẦN
61 | !! | Fix Fanpage trên project mới (NameSpace mới) | 2018-12-10 | ThinBC | 70% | Chatbox
62
63 | OK | Fix Fanpage trên project mới (NameSpace mới) | 2018-12-11 | ThinBC | 100% | Chatbox
64
65 | OK | Tạo cơ sở dữ liệu cho chức năng CallCenter | 2018-12-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
66 | !!! | Tạo Layout hiển thị thông tin khách hàng | 2018-12-12 | ThinBC | 5% | Chatbox
67
68 | !!! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-13 | ThinBC | 50% | Chatbox
69
70 | !! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-14 | ThinBC | 70% | Chatbox
71
72 | ! | Tạo Layout cho chức năng CallCenter | 2018-12-15 | ThinBC | 80% | Chatbox
73 |  | TUẦN
74 | OK | Chỉnh sửa CSDL bảng SO_Online | 2018-12-18 | ThinBC | 100% | Chatbox
75 | !!! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-18 | ThinBC | 20% | Chatbox
76
77 | !!! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-19 | ThinBC | 50% | Chatbox
78
79 | !! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-20 | ThinBC | 60% | Chatbox
80
81 | !! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-21 | ThinBC | 70% | Chatbox
82
83 | ! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-22 | ThinBC | 80% | Chatbox
84 |  | TUẦN
85 | ! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-24 | ThinBC | 85% | Chatbox
86
87 | ! | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter | 2018-12-25 | ThinBC | 90% | Chatbox
88
89 | OK | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter + Lưu thông tin khách hàng mới + Sửa thông tin khách hàng cũ + Lưu thông tin đơn hàng mới | 2018-12-26 | ThinBC | 100% | Chatbox
90
91 | OK | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter (Tìm kiếm sản phẩm theo mã và theo tên) | 2018-12-27 | ThinBC | 100% | Chatbox
92
93 | OK | Lấy dữ liệu ra Popup CallCenter + Đẩy thông tin khách hàng khi "Lưu thông tin" khách hàng (CallCenter/Views/CallCenter/Index.cshtml >> #add-guest) + Đếm tổng loại sản phẩm mà khách hàng đặt (CallCenter/Views/CallCenter/Index.cshtml >> Hàm CheckTotalProduct) + Đặt lại link cho nút Logout cho các Controller nằm trong Areas (File _TopRight.cshtml) | 2018-12-28 | ThinBC | 100% | Chatbox
94
95 | !!! | Lấy thông tin khách hàng ra Popup Callcenter | 2018-12-29 | ThinBC | 30% | Chatbox
96 |  | TUẦN
97 | ! | Lấy thông tin khách hàng ra Popup Callcenter | 2019-01-02 | ThinBC | 80% | Chatbox
98 | ! | Fix lại Layout CallCenter | 2019-01-02 | ThinBC | 80% | Chatbox
99
100 | ! | Lấy thông tin khách hàng ra Popup Callcenter | 2019-01-03 | ThinBC | 95% | Chatbox
101 | ! | Fix lại Layout CallCenter | 2019-01-03 | ThinBC | 95% | Chatbox
102
103 | ! | Hoàn thiện Popup CallCenter | 2019-01-04 | ThinBC | 99% | Chatbox
104 | !!! | Demo Lên lịch đăng bài viết trên Fanpage | 2019-01-04 | ThinBC | 50% | Chatbox
105
106 | OK | Hoàn thiện Popup CallCenter | 2019-01-05 | ThinBC | 100% | Chatbox
107
TUẦN
108 | OK | Kiểm tra quyền quản lý cuộc gọi trên CallCenter | 2019-01-08 | ThinBC | 100% | Chatbox
109
110 | !! | Hiển thị, Thêm, Sửa, Xóa đơn hàng trên CallCenter | 2019-01-09 | ThinBC | 70% | Chatbox
111
112 | ! | Hiển thị, Thêm, Sửa, Xóa đơn hàng trên CallCenter | 2019-01-10 | ThinBC | 80% | Chatbox
113 | OK | Tìm kiếm đơn hàng trên CallCenter | 2019-01-10 | ThinBC | 100% | Chatbox
114 | !!! | Fix phân quyền quản lý máy nhánh trên CallCenter | 2019-01-10 | ThinBC | 5% | Chatbox
115
116 | ! | Fix phân quyền quản lý máy nhánh trên CallCenter | 2019-01-11 | ThinBC | 90% | Chatbox
117 |  | TUẦN
118 | OK | Hiển thị tên người đặt hàng trên CallCenter | 2019-01-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
119 | OK | Hiển thị mã sản phẩm, tên sản phẩm trên đơn đặt hàng CallCenter | 2019-01-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
120
121 | ! | Fix lại giao diện chức năng CallCenter | 2019-01-17 | ThinBC | 80% | Chatbox
122 |  | TUẦN
123 | OK | Fix phân quyền quản lý máy nhánh trên CallCenter | 2019-01-21 | ThinBC | 100% | Chatbox
124
125 | OK | Fix lại chức năng Khách hàng | 2019-01-22 | ThinBC | 100% | Chatbox
126 | ! | Fix lại giao diện chức năng CallCenter | 2019-01-22 | ThinBC | 90% | Chatbox
127 | ! | Thiết kế giao diện Tạo đơn hàng trong Live Chat | 2019-01-22 | ThinBC | 80% | Chatbox
128 | OK | Fix lại chức năng Lập đơn hàng trong CallCenter | 2019-01-22 | ThinBC | 100% | Chatbox
129
130 | OK | Fix lại chức năng Lập đơn hàng trong CallCenter (Thêm trường NguonDatHang) | 2019-01-23 | ThinBC | 100% | Chatbox
131 | OK | Fix lại giao diện chức năng CallCenter (Hiển thị SĐT người nhận) | 2019-01-23 | ThinBC | 100% | Chatbox
132
133 | OK | Fix lại giao diện chức năng CallCenter | 2019-01-24 | ThinBC | 100% | Chatbox | Hoàn thiện
134
135 | OK | Xử lý chức năng Đặt hàng trên LiveChat | 2019-01-25 | ThinBC | 100% | Chatbox
136 | !!! | Lấy thông tin khách hàng từ LiveChat | 2019-01-25 | ThinBC | 0% | Chatbox
137 | !!! | Thêm người dùng mới trên LiveChat | 2019-01-25 | ThinBC | 0% | Chatbox
138
139 | !!! | Lấy thông tin khách hàng từ LiveChat | 2019-01-26 | ThinBC | 0% | Chatbox
140 | OK | Thêm người dùng mới trên LiveChat | 2019-01-26 | ThinBC | 100% | Chatbox
141 |  | TUẦN
142 | !! | Xử lý Server cho CallCenter (Hiện popup CallCenter) | 2019-01-28 | ThinBC | 70% | Chatbox
143
144 | ! | Xử lý Server cho CallCenter (Hiện popup CallCenter) | 2019-01-29 | ThinBC | 80% | Chatbox
145
146 | ! | Xử lý Server cho CallCenter (Ẩn/Hiện popup CallCenter) | 2019-01-30 | ThinBC | 90% | Chatbox
147 | OK | Fix lại chức năng Đặt hàng trên LiveChat (Địa chỉ KH) | 2019-01-30 | ThinBC | 100% | Chatbox
148
149 | OK | Fix lại giao diện Đặt hàng trên LiveChat | 2019-01-31 | ThinBC | 100% | Chatbox
150 | ! | Xử lý Server cho CallCenter (Check chữ ký) | 2019-01-31 | ThinBC | 93% | Chatbox
151 |  | TUẦN
152 |  | NOTE CÔNG VIỆC NĂM 2019 Kiểm tra chữ ký cho CallCenter Kiểm tra trường hợp máy bận trên CallCenter
153
154
155
156 | NĂM 2019
157 | OK | Xử lý lại đặt đơn hàng trong CallCenter và LiveChat (Sửa cấu trúc bảng Order_Online) | 2019-02-12 | ThinBC | 100% | Chatbox
158
159 | !!! | Kiểm tra chữ ký cho CallCenter | 2019-02-13 | ThinBC | 10% | Chatbox
160 | !!! | Kiểm tra trường hợp máy bận trên CallCenter | 2019-02-13 | ThinBC | 10% | Chatbox
161
162 | ! | Tạo trang quản lý (Thêm, Sửa, Xóa) cho bảng Notification | 2019-02-14 | ThinBC | 80% | Chatbox
163
164 | OK | Tạo trang quản lý (Thêm, Sửa, Xóa) cho bảng Notification | 2019-02-15 | ThinBC | 100% | Chatbox
165
166 | !!! | Fix lại cấu trúc của trường Icon trong bảng Notification | 2019-02-16 | ThinBC | 10% | Chatbox
167 |  | TUẦN
168 | !! | Mapping bảng Notification và Website (Trên giao diện trang Website) | 2019-02-19 | ThinBC | 60% | Chatbox
169
170 | OK | Mapping bảng Notification và Website (Trên giao diện trang Website) | 2019-02-20 | ThinBC | 100% | Chatbox
171
172 | ! | Mapping bảng Notification và Website (Trên giao diện trang Notification) | 2019-02-21 | ThinBC | 80% | Chatbox
173
174 | OK | Mapping bảng Notification và Website (Trên giao diện trang Notification) | 2019-02-22 | ThinBC | 100% | Chatbox
175 | OK | Chỉnh sửa cấu trúc bảng Notification (Thêm trường Image) | 2019-02-22 | ThinBC | 100% | Chatbox
176 | ! | Chỉnh sửa cấu trúc lưu trữ Icon và Image trong bảng Notification | 2019-02-22 | ThinBC | 90% | Chatbox
177
178 | !!! | Demo Lên lịch đăng bài viết trên Fanpage | 2019-02-23 | ThinBC | 20% | Chatbox
179 | OK | Chỉnh sửa cấu trúc lưu trữ Icon và Image trong bảng Notification | 2019-02-23 | ThinBC | 100% | Chatbox
180 |  | TUẦN
181 | !!! | Lên lịch bài đăng trên Facebook | 2019-02-27 | ThinBC | 50% | Chatbox
182
183 | !! | Lên lịch bài đăng trên Facebook | 2019-02-28 | ThinBC | 60% | Chatbox
184
185 | ! | Lên lịch bài đăng trên Facebook | 2019-03-01 | ThinBC | 80% | Chatbox
186
187 | ! | Lên lịch bài đăng trên Facebook | 2019-03-02 | ThinBC | 80% | Chatbox
188 |  | TUẦN
189 | !!! | Thêm giao diện Thông báo trên Header | 2019-03-04 | ThinBC | 10% | Chatbox
190
191 | !!! | Hiển thị thông báo những tin nhắn chưa trả lời | 2019-03-05 | ThinBC | 50% | Chatbox
192
193 | !! | Hiển thị thông báo những tin nhắn chưa trả lời | 2019-03-06 | ThinBC | 60% | Chatbox
194
195 | !! | Hiển thị thông báo những tin nhắn chưa trả lời | 2019-03-07 | ThinBC | 70% | Chatbox | Chưa đếm được số lượng thông báo khi load trang Mất sự kiện Jquery khi bấm chọn Radio Button "LiveChat"
196
197 | !!! | Đếm số lượng thông báo | 2019-03-07 | ThinBC | 50% | Chatbox | Chưa đếm được số lượng thông báo khi load trang
198 | ! | Hiển thị thông báo những tin nhắn chưa trả lời | 2019-03-07 | ThinBC | 90% | Chatbox
199 |  | TUẦN
200 | ! | Thiết kế lại Layout cho thông báo | 2019-03-11 | ThinBC | 80% | Chatbox
201
202 | !!! | Đẩy thông báo lên | 2019-03-13 | ThinBC | 30% | Chatbox
203
204 | !! | Đẩy thông báo lên | 2019-03-15 | ThinBC | 60% | Chatbox
205
206 | ! | Đẩy thông báo lên | 2019-03-16 | ThinBC | 80% | Chatbox
207 | OK | Đếm số lượng thông báo chưa đọc khi load trang | 2019-03-16 | ThinBC | 100% | Chatbox
208 |  | TUẦN
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

## Ghi chú
Người tham gia | Tên dự án
AnhND | Trainning Time
HoangNH | SyncData
CuongNH | Chatbox
DuongLT
VoTV
ThinBC
Cột C:
+ Tình trạng:
- OK: Đã hoàn thành
- !!! được tô màu đỏ: Mức độ hoàn thành nhỏ hơn 50%
- !! được tô màu cam: Mức độ hoàn thành lớn hơn 50% và nhỏ hơn 75%
- ! được tô màu hồng: Mức độ hoàn thành lớn hơn 75% và nhỏ hơn 100%