## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Sync Data Project[Wold] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
2 | Xây dựng chức năng quản lý kết nối dữ liệu[Code-Connection(thêm, sửa, xóa, check)] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
3 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 15/11/2018 | QuanDH | 25% | Trainning Time
4 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 16/11/2018 | QuanDH | 75% | Trainning Time | Tạm dừng phát triển
5 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 16/11/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
6 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 17/11/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
7 | Nghiên cứu tìm hiểu Hangfire | 17/11/2018 | QuanDH | 40% | Trainning Time
8 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 17/11/2018 | QuanDH | 10% | Trainning Time | Xây dựng trang tạo mới
9 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 19/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
10 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 20/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
11 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 21/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
12 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 22/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time | Tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
13 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 23/11/2018 | QuanDH | 92% | Trainning Time | Xây dựng đồng bộ theo ngày và theo tuần, tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
14 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 24/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
15 | Tìm hiểu về Cron format[Hangfire.IO] | 26/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
16 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 26/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Xây dựng lại trang
17 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 27/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
18 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 28/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
19 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 29/11/2018 | QuanDH | 90% | Trainning Time
20 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 30/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
21 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Vấn đề bị sai 100% - 30% (code sai) | 30/11/2018 | QuanDH | 70% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
22 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
23 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
24 | Xây dựng chức năng validate [Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 60% | Trainning Time
25 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-03-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
26 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-12-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
27 | Xây dựng chức năng quản lý job[validate] | 2018-04-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
28 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-04-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Đã update được
29 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Session | 2018-05-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
30 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới - Step 2] | 2018-06-12 | QuanDH | 70% | Trainning Time
31 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-07-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
32 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-08-12 | QuanDH | 98% | Trainning Time
33 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-10-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
34 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-10-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
35 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-11-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
36 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-11-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
37 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-12-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
38 | Lưu Session | 2018-12-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
39 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 2018-12-13 | QuanDH | 60% | Trainning Time
40 | Lưu Session | 2018-12-13 | QuanDH | 100% | Trainning Time
41 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 14/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
42 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 | 14/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
43 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 - Thay đổi | 17/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
44 | Test -step4 | 17/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
45 | Test - Trang tạo mới Job - step 1 đến step 3 | 18/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
46 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 18/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
47 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
48 | Trang tạo mới Job - code step 4 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
49 | Trang tạo mới Job - code step 5 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
50 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 0% | Trainning Time
51 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
52 | Trang tạo mới Job - code step 5 - nội dung hiển thị | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
53 | Trang tạo mới Job - hoàn thành thêm dữ liệu vào database | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
54 | Trang tạo mới Job - Thay đổi giao diện | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
55 | Trang tạo mới Job - Test | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
56 | Trang tạo mới Job - Test (hoàn thiện giao diện thân thiện - không bị thay đổi các ô input nếu không cần thiết) | 22/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
57 | Cập nhật thay đổi của database | 22/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
58 | Trang tạo mới Job - Step1 - Thay đổi giao diện theo database mới | 24/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
59 | Cập nhật thay đổi của database | 24/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới Job - Step1 - Phân tích tài liệu | 25/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
61 | Trang tạo mới Job - Step1 - Test | 25/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
62 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới | 26/12/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
63 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới | 27/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
64 | Họp | 27/12/2018 | QuanDH |  | Trainning Time
65 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse | 27/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
66 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Chỉnh sửa lỗi và sửa lại giao diện | 28/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
67 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Chỉnh sửa lỗi và sửa lại giao diện | 29/12/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
68 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Tìm hiểu cơ chế clone select2 | 29/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
69 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Thay đổi từ đơn giao diện (db cũ) sang đa giao diện (db mới) | 2019-02-01 | QuanDH | 50% | Trainning Time
70 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Thay đổi từ đơn giao diện (db cũ) sang đa giao diện (db mới) | 2019-03-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
71 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - đổ dữ liệu vào session | 2019-03-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
72 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Test | 2019-03-01 | QuanDH | 30% | Trainning Time
73 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Test chức năng, dữ liệu truyền vào session | 2019-04-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
74 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Gộp bước 3 (mapping column) vào bước 2 (detail job) | 2019-04-01 | QuanDH | 70% | Trainning Time
75 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Gộp bước 3 (mapping column) vào bước 2 (detail job) | 2019-05-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
76 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo thêm trường khớp trường ở phần mapping | 2019-05-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
77 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Thêm mới dòng trong table mapping - Xử lý select2 | 2019-07-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
78 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table | 2019-07-01 | QuanDH | 30% | Trainning Time
79 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
80 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table - Thêm,sửa select2 vào các select đã clone | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
81 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Test | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
82 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Lưu vào session | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
83 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Thêm việc kiểm tra kết nối quan hệ (referent) | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
84 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Chỉnh sửa giao diện | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
85 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Test | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
86 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Đổ dữ liệu mapping vào session | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
87 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về lazy load entity | 2019-10-01 | QuanDH |  | Trainning Time
88 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-10-01 | QuanDH |  | Trainning Time
89 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-11-01 | QuanDH |  | Trainning Time
90 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-12-01 | QuanDH |  | Trainning Time
91 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Làm giao diện xác nhận | 14/1/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
92 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Làm giao diện xác nhận | 15/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
93 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Lưu thông tin JOB, JOBDetail, Mapping, Ref vào database | 16/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
94 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Sử xý giao diện xác nhận | 18/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
95 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Sử xý giao diện xác nhận (chỉnh sửa) | 22/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
96 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Xóa thiết lập và điều kiện | 22/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
97 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Sao chép câu lệnh đồng bộ ở bước xác nhận | 22/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
98 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Lỗi khi ở clone thiết lập thứ 2 nếu để bảng nguồn là bảng KhachHang thì có lỗi | 22/1/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
99 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Lỗi khi ở clone thiết lập thứ 2 nếu để bảng nguồn là bảng KhachHang thì có lỗi | 23/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
100 | Trang tạo mới -Test | 23/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
101 | Trang tạo mới -Thay đổi giao diện step 1 | 24/1/2019 | QuanDH | 10% | Trainning Time
102 | Trang tạo mới -Thay đổi giao diện step 1 | 25/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
103 | Trang tạo mới -Thực hiện đồng bộ | 25/1/2019 | QuanDH | 40% | Trainning Time
104 | Trang tạo mới -Thực hiện đồng bộ | 28/1/2019 | QuanDH | 80% | Trainning Time
105 | Trang tạo mới -Backup data | 28/1/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
106 | Trang tạo mới -Thực hiện đồng bộ | 29/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
107 | Trang tạo mới -Backup data | 29/1/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
108 | Trang tạo mới -Backup data | 31/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
109 | Thực hiện đồng bộ - import data | 31/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
110 | Thực hiện đồng bộ - update data | 31/1/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
111 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để update bảng server đích | 13/2/2019 | QuanDH | 80% | Trainning Time
112 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo file csv backup data bảng đích | 13/2/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
113 | Thực hiện đồng bộ - update data - Lưu lịch sử chạy backup | 13/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
114 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để update bảng server đích | 16/2/2019 | QuanDH | 80% | Trainning Time
115 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo file csv backup data bảng đích | 16/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
116 | Thực hiện đồng bộ - update data - Hoàn thành việc update dữ liệu | 16/2/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
117
118 | Thực hiện đồng bộ - update data - Hoàn thành việc update dữ liệu | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
119 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để update bảng server đích | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
120
121 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để delete bảng server đích | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
122 | Thực hiện đồng bộ - update data - Sửa lỗi chính tả khi thêm vào db đích | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
123 | Thực hiện đồng bộ - update - Sửa lỗi back up dữ liệu khi sửa dữ liệu | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
124
125 | Thực hiện đồng bộ - delete - Gộp update và delete vào thành 1 | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
126 | Thực hiện đồng bộ - Sửa lỗi chữ khi lưu vào file csv không đọc được | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
127 | Thực hiện đồng bộ - Sửa lại đường dẫn lưu file import và backup | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
128 | Thực hiện đồng bộ - Khi gặp lỗi thì thực hiện xóa lịch sử đồng bộ và xóa file import hoặc backup đã lưu | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
129 | Thực hiện đồng bộ - insertdata - Chỉ insert khi dữ liệu chưa có ở bảng đích | 20/2/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
130
131 | Thực hiện đồng bộ - insertdata - Chỉ insert khi dữ liệu chưa có ở bảng đích | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
132 | Thực hiện đồng bộ - update - Tìm được id markerCol để backup,thay đổi trang thái disable đích, thực hiện update, thay đổi id markerCol theo idHistory mới | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
133 | Trang tạo mới - Sửa lỗi không thêm được referent vào trong db | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
134 | Thực hiện đồng bộ - Thực hiện 1 job ở hangfireService | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
135 | Thực hiện đồng bộ - Tạo 1 object thực hiện đồng bộ trong hangfireService | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
136 | Thực hiện đồng bộ - Tạo thông báo thực hiện hangfire | 21/2/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
137
138 | Thực hiện đồng bộ - Chạy đồng bộ trong hangfire | 23/2/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
139 | Thực hiện đồng bộ - Tìm cách sửa lỗi không gọi được service cần dùng | 23/2/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
140
141 | Chỉnh sửa giao diện - Cho phép đồng bộ cùng database | 26/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
142 | Chỉnh sửa giao diện - Chỉ marker với trường làm khóa phụ của bảng đích | 26/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
143 | Chỉnh sửa giao diện - Bấm next tự sinh chuỗi cron ở step 1 | 26/2/2019 | QuanDH | 70% | Trainning Time
144
145 | Chỉnh sửa giao diện - Bấm next tự sinh chuỗi cron ở step 1 | 27/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
146 | Chỉnh sửa giao diện - Map lại đường dẫn lưu backup và import | 27/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
147 | Chỉnh sửa giao diện - Chỉnh sửa lại chuỗi cron đồng bộ | 27/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
148
149 | Chỉnh sửa giao diện - Chỉnh sửa db (xóa bỏ và thay đổi các trường) | 28/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
150 | Chỉnh sửa giao diện - Thay đổi giao diện job index | 28/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
151
152 | Chỉnh sửa giao diện - Thay đổi giao diện job index - Thêm và thay hiện id connect source, id connect destination bằng server name | 2019-01-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
153 | Chỉnh sửa giao diện - Thay đổi giao diện job index - Thêm và sửa ở hiển thị jobdetails | 2019-01-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
154 | Chỉnh sửa giao diện - Create job - Thêm nút xóa mapping column và thay đổi nút Thêm mapping column | 2019-01-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
155
156 | Đồng bộ ưu tiên đồng bộ các action có giá trị từ bé đến lớn | 2019-04-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
157 | Chỉnh sửa giao diện chi tiết đồng bộ | 2019-04-03 | QuanDH | 80% | Trainning Time
158
159 | Chỉnh sửa giao diện chi tiết đồng bộ | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
160 | Thêm các service update và delete cho hangfire,job,jobdetail,mapping | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
161 | Thực hiện xóa job đồng thời xóa jobdetails, mapping liên kết | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
162 | Thực hiện xóa jobdetails đồng thời xóa mapping liên kết | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
163 | Tính toán nextexec và last exec theo khung thời gian người dùng | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
164
165 | Sửa lỗi GetReferen bị trùng thông tin | 2019-06-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
166 | Thêm hiện thị referent của từng mapping trong GetDetailsInformationJob | 2019-06-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
167
168 | Sửa đồng bộ - Chỉ cho phép sửa các trường (Name, Cron, StartTime, FinishTime) còn lại giữ nguyên | 2019-08-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
169 | Xuất chuỗi cron là thời gian đồng bộ ở 2 giao diện thêm và sửa đồng bộ - loại bỏ nút kết quả | 2019-08-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
170 | Giao diện sửa chi tiết đồng bộ | 2019-08-03 | QuanDH | 40% | Trainning Time
171
172 | Giao diện sửa chi tiết đồng bộ | 2019-09-03 | QuanDH | 70% | Trainning Time
173 | Tối ưu code controller | 2019-09-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
174
175 | Giao diện chi tiết đồng bộ 100% | 2019-11-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
176
177 | Giao diện sửa đồng bộ đồng bộ 100% | 2019-12-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
178 | Khi ở trang tạo mới job quay trở lại thì reset session maping và jobdetail | 2019-12-03 | QuanDH | 60% | Trainning Time
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | Trainning Time
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC
QuanDH