## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Test phần quản lý nội dung web site. Comment lại kèm theo hình ảnh các lỗi phát hiện. Sửa lỗi phát hiện được. | 2018-11-13 | CuongNH | 30% | Chat Box
2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần Website - Quản trị nội dung. | 2018-11-13 | CuongNH | 30% | Chat Box
3 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tất cả). | 2018-11-13 | CuongNH | 70% | Chat Box
4 | Test phần quản lý nội dung web site. Comment lại kèm theo hình ảnh các lỗi phát hiện. Sửa lỗi phát hiện được. | 2018-11-14 | CuongNH | 50% | Chat Box | ** 1 lỗi - Đã Fix
5 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần Website - Quản trị nội dung. | 2018-11-14 | CuongNH | 40% | Chat Box
6 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tất cả). | 2018-11-14 | CuongNH | 75% | Chat Box
7 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Cài đặt. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
8 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
9 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Đang làm
10 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Hoàn thành
11 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Hàng đợi
12 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Cài đặt. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Hủy task
13 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box | ** Chỉnh sửa và làm lại mục này
14 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
15 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
16 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
17 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
18 | Test lại phần Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Phát hiện lỗi khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
19 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
20 | Test lại phầnWebsite - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Phát hiện lỗi khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
21 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
22 | Test lại phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Phát hiện lỗi sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
23 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
24 | Viết tài liệu chi tiết về các lỗi đã test ở trên vào file Word. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
25 | Test lại phần Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Phát hiện lỗi khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
26 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | **Queue
27 | Test lại phầnWebsite - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Phát hiện lỗi khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
28 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-17 | CuongNH | 20% | Chat Box | **Doing
29 | Test lại phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Phát hiện lỗi sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển |  | `
30 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển
31 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
32 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
33 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
34 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
35 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
36 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
37 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
38 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
39 | Hoàn thiện phần test quản lý nội dung. | 2018-11-21 | CuongNH | 70% | Chat Box
40 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-21 | CuongNH | 70% | Chat Box
41 | Cập nhật tài liệu đã viết (Phần phân quyền người dùng fanpage Dương mới làm). | 2018-11-21 | CuongNH | 0% | Chat Box
42 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-21 | CuongNH | 0% | Chat Box
43 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-21 | CuongNH | 20% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển
44 | Hoàn thiện phần test quản lý nội dung. | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
45 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-24 | CuongNH | 90% | Chat Box | ** Hai mục "Nhãn", "Html tĩnh" - chức năng đang phát triển
46 | Cập nhật tài liệu đã viết (Phần phân quyền người dùng fanpage Dương mới làm). | 2018-11-24 | CuongNH | 0% | Chat Box
47 | Tạo Action Configuration trong FanpageController | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
48 | Tạo View Configuration trong Views/Fanpage | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
49 | Tạo Class FacebookSettings trong DomainObject gồm các thông tin: | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
50 | Xử lý nghiệp vụ và lưu thông tin cài đặt vào database | 2018-11-24 | CuongNH | 90% | Chat Box
| Xử lý lại Input và Button trong view | 2018-11-24 | CuongNH | 60% | Chat Box
52 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-26 | CuongNH | 90% | Chat Box | ** Hai mục "Nhãn", "Html tĩnh" - chức năng đang phát triển
53 | Xử lý nghiệp vụ và lưu thông tin cài đặt vào database | 2018-11-26 | CuongNH | 100% | Chat Box
54 | Xử lý lại Input và Button trong view | 2018-11-26 | CuongNH | 100% | Chat Box
55 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-27 | CuongNH | 95% | Chat Box
56 | Nhập Số lượng bài đăng hiển thị khi tải Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt FanPage | 2018-11-27 | CuongNH | 90% | Chat Box
57 | Nhập số lượng comment hiển thị của mỗi bài đăng trên trang Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt Fanpage | 2018-11-27 | CuongNH | 50% | Chat Box
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Cột H:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"
+ Là chú thích điền "**"