## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Sync Data Project[Wold] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
2 | Xây dựng chức năng quản lý kết nối dữ liệu[Code-Connection(thêm, sửa, xóa, check)] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
3 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 15/11/2018 | QuanDH | 25% | Trainning Time
4 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 16/11/2018 | QuanDH | 75% | Trainning Time | Tạm dừng phát triển
5 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 16/11/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
6 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 17/11/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
7 | Nghiên cứu tìm hiểu Hangfire | 17/11/2018 | QuanDH | 40% | Trainning Time
8 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 17/11/2018 | QuanDH | 10% | Trainning Time | Xây dựng trang tạo mới
9 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 19/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
10 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 20/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
11 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 21/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
12 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 22/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time | Tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
13 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 23/11/2018 | QuanDH | 92% | Trainning Time | Xây dựng đồng bộ theo ngày và theo tuần, tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
14 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 24/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
15 | Tìm hiểu về Cron format[Hangfire.IO] | 26/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
16 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 26/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Xây dựng lại trang
17 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 27/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
18 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 28/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
19 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 29/11/2018 | QuanDH | 90% | Trainning Time
20 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 30/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
21 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Vấn đề bị sai 100% - 30% (code sai) | 30/11/2018 | QuanDH | 70% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
22 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
23 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
24 | Xây dựng chức năng validate [Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 60% | Trainning Time
25 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-03-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
26 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-12-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
27 | Xây dựng chức năng quản lý job[validate] | 2018-04-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
28 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-04-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Đã update được
29 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Session | 2018-05-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
30 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới - Step 2] | 2018-06-12 | QuanDH | 70% | Trainning Time
31 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-07-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
32 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-08-12 | QuanDH | 98% | Trainning Time
33 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-10-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
34 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-10-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
35 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-11-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
36 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-11-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
37 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-12-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
38 | Lưu Session | 2018-12-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
39 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 2018-12-13 | QuanDH | 60% | Trainning Time
40 | Lưu Session | 2018-12-13 | QuanDH | 100% | Trainning Time
41 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 14/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
42 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 | 14/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
43 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 - Thay đổi | 17/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
44 | Test -step4 | 17/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
45 | Test - Trang tạo mới Job - step 1 đến step 3 | 18/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
46 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 18/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
47 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
48 | Trang tạo mới Job - code step 4 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
49 | Trang tạo mới Job - code step 5 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
50 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 0% | Trainning Time
51 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
52 | Trang tạo mới Job - code step 5 - nội dung hiển thị | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
53 | Trang tạo mới Job - hoàn thành thêm dữ liệu vào database | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
54 | Trang tạo mới Job - Thay đổi giao diện | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
55 | Trang tạo mới Job - Test | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
56 | Trang tạo mới Job - Test (hoàn thiện giao diện thân thiện - không bị thay đổi các ô input nếu không cần thiết) | 22/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
57 | Cập nhật thay đổi của database | 22/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
58 | Trang tạo mới Job - Step1 - Thay đổi giao diện theo database mới | 24/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
59 | Cập nhật thay đổi của database | 24/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới Job - Step1 - Phân tích tài liệu | 25/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
61 | Trang tạo mới Job - Step1 - Test | 25/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
62 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới | 26/12/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
63 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới | 27/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
64 | Họp | 27/12/2018 | QuanDH |  | Trainning Time
65 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse | 27/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
66 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Chỉnh sửa lỗi và sửa lại giao diện | 28/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
67 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Chỉnh sửa lỗi và sửa lại giao diện | 29/12/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
68 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Tìm hiểu cơ chế clone select2 | 29/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
69 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Thay đổi từ đơn giao diện (db cũ) sang đa giao diện (db mới) | 2019-02-01 | QuanDH | 50% | Trainning Time
70 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Thay đổi từ đơn giao diện (db cũ) sang đa giao diện (db mới) | 2019-03-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
71 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - đổ dữ liệu vào session | 2019-03-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
72 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Test | 2019-03-01 | QuanDH | 30% | Trainning Time
73 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Test chức năng, dữ liệu truyền vào session | 2019-04-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
74 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Gộp bước 3 (mapping column) vào bước 2 (detail job) | 2019-04-01 | QuanDH | 70% | Trainning Time
75 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Gộp bước 3 (mapping column) vào bước 2 (detail job) | 2019-05-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
76 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo thêm trường khớp trường ở phần mapping | 2019-05-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
77 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Thêm mới dòng trong table mapping - Xử lý select2 | 2019-07-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
78 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table | 2019-07-01 | QuanDH | 30% | Trainning Time
79 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
80 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table - Thêm,sửa select2 vào các select đã clone | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
81 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Test | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
82 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Lưu vào session | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
83 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Thêm việc kiểm tra kết nối quan hệ (referent) | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
84 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Chỉnh sửa giao diện | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
85 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Test | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
86 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Đổ dữ liệu mapping vào session | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
87 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về lazy load entity | 2019-10-01 | QuanDH |  | Trainning Time
88 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-10-01 | QuanDH |  | Trainning Time
89 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-11-01 | QuanDH |  | Trainning Time
90 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-12-01 | QuanDH |  | Trainning Time
91 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Làm giao diện xác nhận | 14/1/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
92 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Làm giao diện xác nhận | 15/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
93 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Lưu thông tin JOB, JOBDetail, Mapping, Ref vào database | 16/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
94 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Sử xý giao diện xác nhận | 18/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
95 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Sử xý giao diện xác nhận (chỉnh sửa) | 22/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
96 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Xóa thiết lập và điều kiện | 22/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
97 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Sao chép câu lệnh đồng bộ ở bước xác nhận | 22/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
98 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Lỗi khi ở clone thiết lập thứ 2 nếu để bảng nguồn là bảng KhachHang thì có lỗi | 22/1/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
99 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 3 - Lỗi khi ở clone thiết lập thứ 2 nếu để bảng nguồn là bảng KhachHang thì có lỗi | 23/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
100 | Trang tạo mới -Test | 23/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
101 | Trang tạo mới -Thay đổi giao diện step 1 | 24/1/2019 | QuanDH | 10% | Trainning Time
102 | Trang tạo mới -Thay đổi giao diện step 1 | 25/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
103 | Trang tạo mới -Thực hiện đồng bộ | 25/1/2019 | QuanDH | 40% | Trainning Time
104 | Trang tạo mới -Thực hiện đồng bộ | 28/1/2019 | QuanDH | 80% | Trainning Time
105 | Trang tạo mới -Backup data | 28/1/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
106 | Trang tạo mới -Thực hiện đồng bộ | 29/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
107 | Trang tạo mới -Backup data | 29/1/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
108 | Trang tạo mới -Backup data | 31/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
109 | Thực hiện đồng bộ - import data | 31/1/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
110 | Thực hiện đồng bộ - update data | 31/1/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
111 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để update bảng server đích | 13/2/2019 | QuanDH | 80% | Trainning Time
112 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo file csv backup data bảng đích | 13/2/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
113 | Thực hiện đồng bộ - update data - Lưu lịch sử chạy backup | 13/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
114 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để update bảng server đích | 16/2/2019 | QuanDH | 80% | Trainning Time
115 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo file csv backup data bảng đích | 16/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
116 | Thực hiện đồng bộ - update data - Hoàn thành việc update dữ liệu | 16/2/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
117
118 | Thực hiện đồng bộ - update data - Hoàn thành việc update dữ liệu | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
119 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để update bảng server đích | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
120
121 | Thực hiện đồng bộ - update data - Tạo câu lệnh sql để delete bảng server đích | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
122 | Thực hiện đồng bộ - update data - Sửa lỗi chính tả khi thêm vào db đích | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
123 | Thực hiện đồng bộ - update - Sửa lỗi back up dữ liệu khi sửa dữ liệu | 19/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
124
125 | Thực hiện đồng bộ - delete - Gộp update và delete vào thành 1 | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
126 | Thực hiện đồng bộ - Sửa lỗi chữ khi lưu vào file csv không đọc được | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
127 | Thực hiện đồng bộ - Sửa lại đường dẫn lưu file import và backup | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
128 | Thực hiện đồng bộ - Khi gặp lỗi thì thực hiện xóa lịch sử đồng bộ và xóa file import hoặc backup đã lưu | 20/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
129 | Thực hiện đồng bộ - insertdata - Chỉ insert khi dữ liệu chưa có ở bảng đích | 20/2/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
130
131 | Thực hiện đồng bộ - insertdata - Chỉ insert khi dữ liệu chưa có ở bảng đích | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
132 | Thực hiện đồng bộ - update - Tìm được id markerCol để backup,thay đổi trang thái disable đích, thực hiện update, thay đổi id markerCol theo idHistory mới | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
133 | Trang tạo mới - Sửa lỗi không thêm được referent vào trong db | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
134 | Thực hiện đồng bộ - Thực hiện 1 job ở hangfireService | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
135 | Thực hiện đồng bộ - Tạo 1 object thực hiện đồng bộ trong hangfireService | 21/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
136 | Thực hiện đồng bộ - Tạo thông báo thực hiện hangfire | 21/2/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
137
138 | Thực hiện đồng bộ - Chạy đồng bộ trong hangfire | 23/2/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
139 | Thực hiện đồng bộ - Tìm cách sửa lỗi không gọi được service cần dùng | 23/2/2019 | QuanDH | 0% | Trainning Time
140
141 | Chỉnh sửa giao diện - Cho phép đồng bộ cùng database | 26/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
142 | Chỉnh sửa giao diện - Chỉ marker với trường làm khóa phụ của bảng đích | 26/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
143 | Chỉnh sửa giao diện - Bấm next tự sinh chuỗi cron ở step 1 | 26/2/2019 | QuanDH | 70% | Trainning Time
144
145 | Chỉnh sửa giao diện - Bấm next tự sinh chuỗi cron ở step 1 | 27/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
146 | Chỉnh sửa giao diện - Map lại đường dẫn lưu backup và import | 27/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
147 | Chỉnh sửa giao diện - Chỉnh sửa lại chuỗi cron đồng bộ | 27/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
148
149 | Chỉnh sửa giao diện - Chỉnh sửa db (xóa bỏ và thay đổi các trường) | 28/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
150 | Chỉnh sửa giao diện - Thay đổi giao diện job index | 28/2/2019 | QuanDH | 100% | Trainning Time
151
152 | Chỉnh sửa giao diện - Thay đổi giao diện job index - Thêm và thay hiện id connect source, id connect destination bằng server name | 2019-01-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
153 | Chỉnh sửa giao diện - Thay đổi giao diện job index - Thêm và sửa ở hiển thị jobdetails | 2019-01-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
154 | Chỉnh sửa giao diện - Create job - Thêm nút xóa mapping column và thay đổi nút Thêm mapping column | 2019-01-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
155
156 | Đồng bộ ưu tiên đồng bộ các action có giá trị từ bé đến lớn | 2019-04-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
157 | Chỉnh sửa giao diện chi tiết đồng bộ | 2019-04-03 | QuanDH | 80% | Trainning Time
158
159 | Chỉnh sửa giao diện chi tiết đồng bộ | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
160 | Thêm các service update và delete cho hangfire,job,jobdetail,mapping | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
161 | Thực hiện xóa job đồng thời xóa jobdetails, mapping liên kết | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
162 | Thực hiện xóa jobdetails đồng thời xóa mapping liên kết | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
163 | Tính toán nextexec và last exec theo khung thời gian người dùng | 2019-05-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | Trainning Time
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC
QuanDH