## Report
No | Task | Date | Process | Project | Remark
1 | Tạo view Profile cho phép user đăng nhập hiện tại có thể thay đổi mật khẩu, ảnh đại diện và một số thông tin khác | 2019-01-02 | 100% | Chatbox
2 | Xử lý chức năng cho thay đổi thông tin | 2019-01-02 | 90% | Chatbox
3 | xử lý upload ảnh | 2019-01-02 | 40% | Chatbox
4
5 | Xử lý chức năng cho thay đổi thông tin <Tiếp> | 2019-01-03 | 100% | Chatbox
6 | xử lý upload ảnh | 2019-01-03 | 99% | Chatbox
7 | Chức năng thay đổi mật khẩu | 2019-01-03 | 70% | Chatbox
8
9 | xử lý upload ảnh <Tiếp> | 2019-01-04 | 100% | Chatbox
10 | Chức năng thay đổi mật khẩu <Tiếp> | 2019-01-04 | 100% | Chatbox
11
12 | Xử lý chức năng trượt thông báo có khách hàng online đến các user | 2019-01-08 | 90% | Chatbox
13 | check nhân viên online đang rảnh tay | 2019-01-08 | 10% | Chatbox
14
15 | Xử lý chức năng trượt thông báo có khách hàng online đến các user <Tiếp> | 2019-01-09 | 100% | Chatbox
16 | check nhân viên online đang rảnh tay <Tiếp> | 2019-01-09 | 60% | Chatbox
17
18 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng | 2019-01-10 | 80% | Chatbox
19
20 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng <Tiếp> | 2019-01-11 | 100% | Chatbox
21 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng hiển thị trên màn hình điện thoại | 2019-01-11 | 80% | Chatbox
22 | Tạo hiển thị tin nhắn chưa đọc | 2019-01-11 | 90% | Chatbox
23 | Xử lý chức năng đếm tin nhắn chưa đọc và hiển thị | 2019-01-11 | 10% | Chatbox
24
25 | Style hộp thoại chat hiện thị bên khách hàng hiển thị trên màn hình điện thoại <Tiếp> | 2019-01-15 | 100% | Chatbox
26 | Tạo hiển thị tin nhắn chưa đọc <Tiếp> | 2019-01-15 | 100% | Chatbox
27 | Xử lý chức năng đếm tin nhắn chưa đọc và hiển thị <Tiếp> | 2019-01-15 | 100% | Chatbox
28 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user | 2019-01-15 | 35% | Chatbox
29
30 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user <Tiếp> | 2019-01-16 | 70% | Chatbox
31
32 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user <Tiếp> | 2019-01-17 | 90% | Chatbox
33 | Thay đổi giao điện livechat | 2019-01-17 | 10% | Chatbox
34
35 | Hiển thị tin nhắn chưa đọc trên trang quản lý chat user <Tiếp> | 2019-01-18 | 100% | Chatbox
36 | Thay đổi giao điện livechat | 2019-01-18 | 70% | Chatbox
37
38 | Thay đổi giao điện livechat <Tiếp> | 2019-01-21 | 90% | Chatbox
39 | Xử lý chức năng tìm kiếm và hiển thị thông tin khi nhập sđt hoặc email của khách hàng tại trang livechat | 2019-01-21 | 20% | Chatbox
40
41 | Tạo bảng Mod_Staff_Mapping | 2019-01-22 | 100% | Chatbox
42 | Tạo chứ năng phân thêm staff quản trị live chat | 2019-01-22 | 80% | Chatbox
43 | Thay đổi giao điện livechat <Tiếp - chuyển cho Thìn> | 2019-01-22
44 | Xử lý chức năng tìm kiếm và hiển thị thông tin khi nhập sđt hoặc email của khách hàng tại trang livechat <Tiếp> | 2019-01-22 | 100% | Chatbox
45
46 | Tạo chứ năng phân thêm staff quản trị live chat <Tiếp> | 2019-01-23 | 100% | Chatbox
47 | Xử lý quyển chỉ có admin mới thêm được staff cho mod | 2019-01-23 | 100% | Chatbox
48 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Giao diện | 2019-01-23 | 55% | Chatbox
49 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng | 2019-01-23 | 10% | Chatbox
50
51 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Giao diện <Tiếp> | 2019-01-24 | 90% | Chatbox
52 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-24 | 20% | Chatbox
53
54 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-25 | 35% | Chatbox
55
56 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-28 | 70% | Chatbox
57
58 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-29 | 99% | Chatbox
59 | Hiển thị cuộc chat mới của staff với khách hàng tại trang quản lý chat của mod | 2019-01-29 | 80% | Chatbox
60
61 | Thêm trang quản lý chat của staff - Code Chức năng <Tiếp> | 2019-01-30 | 100% | Chatbox
62 | Hiển thị cuộc chat mới của staff với khách hàng tại trang quản lý chat của mod <Tiếp> | 2019-01-30 | 100% | Chatbox
63 | Hiển thị thêm conversation offline theo từng staff | 2019-01-30 | 90% | Chatbox
64
65 | Hiển thị thêm conversation offline theo từng staff | 2019-01-31 | 100% | Chatbox
66
67 | Công việc làm dở
68 | Hoàn thiện trang quản lý conversation theo staff dành cho mod |  |  |  | http://localhost:4256/LiveChat/ConversationOfMod/1031
69
70 | Tạo nút ẩn hiện hộp nhập tin nhắn - trang quản lý conversation cho mod | 2019-02-13 | 100% | Chatbox
71
72 | Tạo chức năng chuyển hộp thoại | 2019-02-14 | 10% | ChatBox
73 | Tạo chức năng hiển thị trạng thái đã có nhân viên hỗ trợ hoặc không | 2019-02-14 | 10% | Chatbox
74
75 | Tạo chức năng chuyển hộp thoại <Tiếp> | 2019-02-16 | 10% | ChatBox
76 | Tạo chức năng hiển thị trạng thái đã có nhân viên hỗ trợ hoặc không <Tiếp> | 2019-02-16 | 50% | Chatbox
77 | reponsive cho trang quản lý conversation cho mod | 2019-02-16 | 100% | Chatbox
78
79 | Tạo chức năng hiển thị trạng thái đã có nhân viên hỗ trợ hoặc không <Tiếp> | 2019-02-18 | 80% | Chatbox
80
81 | Tạo chức năng hiển thị trạng thái đã có nhân viên hỗ trợ hoặc không <Tiếp> | 2019-02-20 | 100% | Chatbox
82
83 | fix lỗi sửa giao diện quickchat | 2019-02-21 | 100% | Chatbox
84 | xử lý chức năng trượt chat khách hàng | 2019-02-21 | % | Chatbox
85
86 | chức năng trượt tin nhắn khách hàng đến từng nhân viên | 2019-02-22 | 20% | Chatbox
87
88 | chức năng trượt tin nhắn khách hàng đến từng nhân viên<Tiếp> | 2019-02-23 | 30% | Chatbox
89
90 | chức năng trượt tin nhắn khách hàng đến từng nhân viên<Tiếp> | 2019-02-26 | 65% | Chatbox
91
92 | chức năng trượt tin nhắn khách hàng đến từng nhân viên<Tiếp> | 2019-02-27 | 85% | Chatbox
93
94 | chức năng trượt tin nhắn khách hàng đến từng nhân viên<Tiếp> | 2019-03-01 | 95% | Chatbox
95
96 | chức năng trượt tin nhắn khách hàng đến từng nhân viên<Tiếp> | 2019-03-02 | 99% | Chatbox
97
98 | Chức năng chuyển hội thoại trong trang quản lý của mod | 2019-03-05 | 10% | Chatbox
99 | Chỉnh sửa lại chức năng tạo conversation khi khách hàng truy cập | 2019-03-05 | 30% | Chatbox | Fix lỗi khách hàng connect với conversation mới khi truy cập url mới trên cùng 1 website, cùng 1 guest truy cập
100
101 | Chức năng chuyển hội thoại trong trang quản lý của mod <Tiếp> | 2019-03-06 | 30% | Chatbox
102 | Chỉnh sửa lại chức năng tạo conversation khi khách hàng truy cập <Tiếp> | 2019-03-06 | 100% | Chatbox | Fix lỗi khách hàng connect với conversation mới khi truy cập url mới trên cùng 1 website, cùng 1 guest truy cập
103
104 | Chức năng chuyển hội thoại trong trang quản lý của mod <Tiếp> | 2019-03-12 | 90% | Chatbox
105
106 | Chức năng sort hiển thị ảnh - quản lý content website | 2019-03-13 | 100% | Chatbox
107 | Trang thống kê tình trạng livechat cho mod và admin | 2019-03-13 |  | Chatbox
108
109 | Trang thống kê tình trạng livechat cho mod và admin - thiết kế giao diện <Tiếp> | 2019-03-14 | 100% | Chatbox
110
111 | Trang thống kê tình trạng livechat cho mod và admin - code chức năng <Tiếp> | 2019-03-15 | 30% | Chatbox
112
113 | Trang thống kê tình trạng livechat cho mod và admin - code chức năng <Tiếp> | 2019-03-16 | 90% | Chatbox
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

## Report_old
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Tạo chức năng phần quyền cho user quản lý fanpage project ChatBox
2 | Thêm view AddUsers để thực hiện chức năng thêm người dùng quản lý fanpage | 2018-11-12 | DuongLT | 100% | ChatBox
3 | Thực hiện sử lý thêm user để quản trị fanpage | 2018-11-12 |  | 100% | ChatBox
4
5 | Thực hiện xử lý phân quyền với user có quyền quản trị fanpage hoặc admin thì được phép chỉnh sửa và thêm user quản trị nội dung page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
6 | Xủ lý phần quyền cho nhưng user có quền quản trị nội dung trên page nhưng không cho phép chỉnh sửa, thêm user quản trị page | 2018-11-13 |  | 100% | ChatBox
7
8 | Thêm chức năng restore cho những fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
9 | phần quyền chức năng restore chỉ những user có quyền quản trị fanpage hoặc nằm trong nhóm adminstrator mới có quyền thao tác | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
10 | Thực hiện disable chức năng xem bài viết của các fanpage trong trạng thái khóa | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
11 | Thực hiệên disable các chức năng: Thêm user, sửa thông tin, xóa fanpage, và restore fanpge trên trang quản lý fanpage với những user chỉ có quyền quản trị nội dung | 2018-11-14 |  | 100% | ChatBox
12
13 | Fix lỗi không hiện thị danh sách fanpage với user là người quản trị nội dung mà không phải admin hoặc người tạo page | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
14 | Fix lỗi disable fanpage với user không có quyền quản trị hoặc quản trị nội dung | 2018-11-15 |  | 100% | ChatBox
15
16 | Thay đổi giao diện trang live chat
21 | phần quyền chức năng ẩn hiện comment fanpage | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
17 | thiết kế layout với: side hiện thị danh sách chat nằm bền trái, nội dung chát nằm bên phải | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
18 | Thiết kế lại side hiên thị danh sách | 2018-11-16 |  | 100% | ChatBox
19
20 | Thiết kế giao diện reponsive live chat
21 | ẩn danh sách conversation | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
22 | chức năng ẩn hiện form lưu thông tin khách hàng | 2018-11-17 |  | 100% | ChatBox
23
24 | Tạo chức năng ẩn hiện danh sách conversation | 2018-11-19 |  | 90% | ChatBox
25
26 | Hoàn thiện giao diện live chat (chứa test lỗi) | 2018-11-20 |  | 100% | ChatBox
27
28 | Thiết kế lại quick chat
29 | Chỉ hiển thị tối đa 3 hộp thoại quickchat trên màn hình | 2018-11-21 |  | 100% | ChatBox
30 | Tạo nút show danh sách quick chat ẩn | 2018-11-21 |  | 20% | ChatBox
31
32 | Tạo nút show danh sách quick chat ẩn <tiếp> | 2018-11-22 |  | 100% | ChatBox
33 | Hiển thị quick chat ẩn | 2018-11-22 |  | 100% | ChatBox
34
35 | hiển chat box ẩn thông qua danh sách quick chat | 2018-11-23 |  | 100% | ChatBox
36 | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox | 2018-11-23 |  | 40% | ChatBox
37
38 | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox <Tiếp> | 2018-11-24 |  | 80% | ChatBox
39
40 | ẩn chatbox để chỉ luôn hiển thị tối đa 3 chatbox <Tiếp> | 2018-11-26 |  | 100% | ChatBox
41 | sửa lỗi load sai danh sách chatbox ẩn sau khi đóng một chatbox bất kì | 2018-11-26 |  | 30% | ChatBox
43
41 | sửa lỗi load sai danh sách chatbox ẩn sau khi đóng một chatbox bất kì <Tiếp> | 2018-11-27 |  | 100% | ChatBox
42 | hiển thị thông báo tin nhắn mới với những chatbox ẩn | 2018-11-27 |  | 70% | ChatBox
46
47 | hiển thị thông báo tin nhắn mới với những chatbox ẩn <Tiếp> | 2018-11-28 |  | 99% | ChatBox
48 | chức năng đóng danh sách chatbox ẩn khi click chuột ra ngoài | 2018-11-28 |  | 60% | ChatBox
49
48 | chức năng đóng danh sách chatbox ẩn khi click chuột ra ngoài <Tiếp> | 2018-11-29 |  | 100% | ChatBox
51 | chức năng thông báo khi có tin nhắn đến | 2018-11-29 |  | 100% | ChatBox
52
53 | fix lại các chức năng mở ui-chatbox trong danh sách ui-chatbox ẩn | 2018-11-30 |  | 100% | ChatBox
54 | fix lỗi không hiển thị lại chat box đang có khách hàng online nhưng đã bị tắt | 2018-11-30 |  | 50% | ChatBox
55
54 | fix lỗi không hiển thị lại chat box đang có khách hàng online nhưng đã bị tắt <Tiếp> | 2018-12-01 |  | 90% | ChatBox
57 | Thêm âm thanh thông báo cho chat-box bị ẩn mà có tin nhắn đến | 2018-12-01 |  | 100% | ChatBox
58
59 | sửa lại quickchat box
60 | lưu lại các id conversation vào cookie | 2018-12-06 |  | 100% | ChatBox
61 | chức năng có tin nhắn mới hiển thị quick chat tương ứng lên đầu tiên | 2018-12-06 |  | 90% | ChatBox
62 | chức năng tắt quick chat bất kì đang hiển thị sẽ reload lại các quick chat theo các id đã lưu trong cookie | 2018-12-06 |  | 100% | ChatBox
63 | hiển thị danh sách quickchat đang ẩn | 2018-12-06 |  | 80% | ChatBox
64
61 | chức năng có tin nhắn mới hiển thị quick chat tương ứng lên đầu tiên <Tiếp> | 2018-12-07 |  | 100% | ChatBox
63 | hiển thị danh sách quickchat đang ẩn <Tiếp> | 2018-12-07 |  | 100% | ChatBox
67
68 | sửa lại chức năng load danh sách ui-chatbox hiển thị | 2018-12-08 |  | 50% | ChatBox
69
70 | Hoàn thiện quickchat | 2018-12-10 |  | 100% | ChatBox
49
50 | Lưu dánh sách hàng đợi quíck chat dạng json vào cookie | 2018-12-11 |  | 100% | ChatBox
51 | thực hiện chỉnh sửa lại chức năng đóng quickchat | 2018-12-11 |  | 100% | ChatBox
52 | Chỉnh sửa lại chức năng hiển thị quickchat ẩn | 2018-12-11 |  | 40% | ChatBox
53
54 | Chỉnh sửa lại chức năng hiển thị quickchat ẩn <Tiếp> | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
55 | Thêm trường lastActive vào object conversation -> thực hiện update thời gian có msg cuối cùng vào trường lastActive | 2018-12-12 |  | 70% | ChatBox
56 | sort các chatbox hiển thị theo thời gian có lastActive cuối cùng | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
57 | Hiển thị chatbox theo độ rộng màn hình | 2018-12-12 |  | 100% | ChatBox
58
59 | Thêm nút ẩn tất cả quickchat box | 2018-12-13 |  | 100% | ChatBox
60 | Xử lý chức năng cho nút ẩn tất cả quickchat box, lưu lại trạng thái vào cookie | 2018-12-13 |  | 100% | ChatBox
61
62 | Thêm trường lastActive vào object conversation -> thực hiện update thời gian có msg cuối cùng vào trường lastActive <Tiếp> | 2018-12-14 |  | 100% | ChatBox
63 | Fix các lỗi và hoàn thiện quickchat | 2018-12-14 |  | 100%
64
65 | Chức năng kiểm tra khác hàng có còn online không nếu user đóng hộp thoại chat | 2018-12-18 |  | 100% | ChatBox
66 | Hộp thoại chat sẽ ẩn tạm thời khi user đóng mà khách hàng vẫn còn online và ngược lại | 2018-12-18 |  | 90% | ChatBox
67
68 | Hộp thoại chat sẽ ẩn tạm thời khi user đóng mà khách hàng vẫn còn online và ngược lại | 2018-12-19 |  | 100% | ChatBox
69 | Hiện thị trạng thái khách hàng offline, online khi reconnect trên website | 2018-12-19 |  | 90% | ChatBox
70 | Hiển thị lại thông báo khi user từ chối chat và khách hàng cố gắng nhắn tin đến | 2018-12-19 |  | 40% | ChatBox
71
72 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng hiển thị danh sash PhoneExtent | 2018-12-21 |  | 100% | Chatbox
73 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng Sửa PhoneExtent | 2018-12-21 |  | 50% | Chatbox
74
75 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng Sửa PhoneExtent <Tiếp> | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
76 | Chức năng quản lý PhoneExtent: Chức năng thêm mới PhoneExtent | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
77 | Chức năng quản lý PhoneExtent: chức năng xóa PhoneExtent | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
78 | Tạo Bảng User_ExtPhone_Mapping trong database Chatbox | 2018-12-22 |  | 100% | Chatbox
79
80 | tạo button ẩn tất cả các quickchat đang hiện | 2018-12-26 |  | 100% | Chatbox
81 | Lưu lại trạng thái quickchat vào trong cookie | 2018-12-26 |  | 100% | Chatbox
82 | Xử lý chức năng load ui-chatbox theo trạng thái trạng thái đã lưu | 2018-12-26 |  | 55% | Chatbox
83 | tạo chức năng thông báo nhấp nháy khi có tin nhắn. | 2018-12-26 |  | 100% | Chatbox
82
85 | Xử lý chức năng load ui-chatbox theo trạng thái trạng thái đã lưu <Tiếp> | 2018-12-27 |  | 100% | Chatbox
86 | Tạo chức năng hiện thị số conversation đang có tin nhắn nhưng chưa đọc | 2018-12-27 |  | 90% | Chatbox
87
88 | Sửa chức năng hiển thị lại chatbox lên đầu khi có khách hàng nhắn tin nhưng đang trong trạng thái ẩn tất cả | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
89 | Thêm button ẩn tất cả chatbox nếu không còn cửa sổ chat ẩn nào | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
90 | Xử lý chức năng ẩn hiện cho button ẩn tất cả chatbox | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
91 | Tạo chức năng hiện thị số conversation đang có tin nhắn nhưng chưa đọc <Tiếp> | 2018-12-28 |  | 100% | Chatbox
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | ChatBox
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC