## Report
No. |  | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 |  | Sync Data Project[Wold] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
2 |  | Xây dựng chức năng quản lý kết nối dữ liệu[Code-Connection(thêm, sửa, xóa, check)] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
3 |  | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 15/11/2018 | QuanDH | 25% | Trainning Time
4 |  | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 16/11/2018 | QuanDH | 75% | Trainning Time | Tạm dừng phát triển
5 |  | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 16/11/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
6 |  | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 17/11/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
7 |  | Nghiên cứu tìm hiểu Hangfire | 17/11/2018 | QuanDH | 40% | Trainning Time
8 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 17/11/2018 | QuanDH | 10% | Trainning Time | Xây dựng trang tạo mới
9 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 19/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
10 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 20/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
11 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 21/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
12 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 22/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time | Tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
13 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 23/11/2018 | QuanDH | 92% | Trainning Time | Xây dựng đồng bộ theo ngày và theo tuần, tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
14 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 24/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
15 |  | Tìm hiểu về Cron format[Hangfire.IO] | 26/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
16 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 26/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Xây dựng lại trang
17 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 27/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
18 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 28/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
19 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 29/11/2018 | QuanDH | 90% | Trainning Time
20 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 30/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
21 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Vấn đề bị sai 100% - 30% (code sai) | 30/11/2018 | QuanDH | 70% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
22 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
23 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
24 |  | Xây dựng chức năng validate [Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 60% | Trainning Time
25 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-03-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
26 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-12-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
27 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[validate] | 2018-04-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
28 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-04-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Đã update được
29 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Session | 2018-05-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
30 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới - Step 2] | 2018-06-12 | QuanDH | 70% | Trainning Time
31 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-07-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
32 |  | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-08-12 | QuanDH | 98% | Trainning Time
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | !
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | Trainning Time
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC
QuanDH