## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Test phần quản lý nội dung web site. Comment lại kèm theo hình ảnh các lỗi phát hiện. Sửa lỗi phát hiện được. | 2018-11-13 | CuongNH | 30% | Chat Box
2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần Website - Quản trị nội dung. | 2018-11-13 | CuongNH | 30% | Chat Box
3 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tất cả). | 2018-11-13 | CuongNH | 70% | Chat Box
4
5 | Test phần quản lý nội dung web site. Comment lại kèm theo hình ảnh các lỗi phát hiện. Sửa lỗi phát hiện được. | 2018-11-14 | CuongNH | 50% | Chat Box | ** 1 lỗi - Đã Fix
6 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho phần Website - Quản trị nội dung. | 2018-11-14 | CuongNH | 40% | Chat Box
7 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tất cả). | 2018-11-14 | CuongNH | 75% | Chat Box
8
9 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Cài đặt. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
10 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
11 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Task đang làm
12 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Task hoàn thành
13 | Test Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Task tạm dừng
14 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Cài đặt. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box |  | Hủy task
15 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung. | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box | ** Chỉnh sửa và làm lại mục này
16 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
17 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-15 | CuongNH | 100% | Chat Box
18 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
19 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-15 | CuongNH | 10% | Chat Box
20
21 | Test lại phần Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Phát hiện lỗi khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
22 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
23 | Test lại phầnWebsite - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Phát hiện lỗi khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
24 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
25 | Test lại phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Phát hiện lỗi sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
26 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-16 | CuongNH | 0% | Chat Box
27 | Viết tài liệu chi tiết về các lỗi đã test ở trên vào file Word. | 2018-11-16 | CuongNH | 100% | Chat Box
28
29 | Test lại phần Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Phát hiện lỗi khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
30 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | **Queue
31 | Test lại phầnWebsite - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Phát hiện lỗi khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
32 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-17 | CuongNH | 20% | Chat Box | **Doing
33 | Test lại phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Phát hiện lỗi sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển |  | `
34 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt: Sau khi đã sửa một số trường xong và lưu lại thành công, thì không tự động chuyển về “Website - Danh sách Trang Web”. | 2018-11-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển
35 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
36 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-17 | CuongNH | 100% | Chat Box
37 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
38 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-17 | CuongNH | 10% | Chat Box
39
40 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Thêm. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
41 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Gỡ và Phục hồi bài viết (Đang phát triển). | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
42 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Sửa. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
43 | Viết tài liệu phần Website - Quản trị nội dung, mục Nội dung, chức năng Xóa. | 2018-11-21 | CuongNH | 100% | Chat Box
44 | Hoàn thiện phần test quản lý nội dung. | 2018-11-21 | CuongNH | 70% | Chat Box
45 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-21 | CuongNH | 70% | Chat Box
46 | Cập nhật tài liệu đã viết (Phần phân quyền người dùng fanpage Dương mới làm). | 2018-11-21 | CuongNH | 0% | Chat Box
47 | Sửa lỗi Website - Quản lý trang Web, mục Xóa: Khi xóa trang đã tạo ở bên Website, thì bên KooBoo không tự động xóa, vẫn còn Site này tồn tại. | 2018-11-21 | CuongNH | 0% | Chat Box
48 | Sửa lỗi phần Website - chức năng Quản trị nội dung, mục Cài đặt, Trường tùy chọn: Khi xóa một mục trong Trường tùy chọn, tải lại trang Web thì bị lỗi (Project KooBoo). | 2018-11-21 | CuongNH | 20% | Chat Box | **Không phải lỗi - Chức năng đang phát triển
49
50 | Hoàn thiện phần test quản lý nội dung. | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
51 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-24 | CuongNH | 90% | Chat Box | ** Hai mục "Nhãn", "Html tĩnh" - chức năng đang phát triển
52 | Cập nhật tài liệu đã viết (Phần phân quyền người dùng fanpage Dương mới làm). | 2018-11-24 | CuongNH | 0% | Chat Box
53 | Tạo Action Configuration trong FanpageController | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
54 | Tạo View Configuration trong Views/Fanpage | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
55 | Tạo Class FacebookSettings trong DomainObject gồm các thông tin: | 2018-11-24 | CuongNH | 100% | Chat Box
56 | Xử lý nghiệp vụ và lưu thông tin cài đặt vào database | 2018-11-24 | CuongNH | 90% | Chat Box
57 | Xử lý lại Input và Button trong view | 2018-11-24 | CuongNH | 60% | Chat Box
58
59 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-26 | CuongNH | 90% | Chat Box | ** Hai mục "Nhãn", "Html tĩnh" - chức năng đang phát triển
60 | Xử lý nghiệp vụ và lưu thông tin cài đặt vào database | 2018-11-26 | CuongNH | 100% | Chat Box
61 | Xử lý lại Input và Button trong view | 2018-11-26 | CuongNH | 100% | Chat Box
62
63 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-27 | CuongNH | 95% | Chat Box
64 | Nhập Số lượng bài đăng hiển thị khi tải Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt FanPage | 2018-11-27 | CuongNH | 90% | Chat Box
65 | Nhập số lượng comment hiển thị của mỗi bài đăng trên trang Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt Fanpage | 2018-11-27 | CuongNH | 50% | Chat Box
66
67 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-28 | CuongNH | 98% | Chat Box
68 | Nhập Số lượng bài đăng hiển thị khi tải Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt FanPage | 2018-11-28 | CuongNH | 100% | Chat Box
69 | Xử lý trường hợp khi nhập Số lượng bài đăng bằng 0 | 2018-11-28 | CuongNH | 100% | Chat Box
70 | Nhập số lượng comment hiển thị của mỗi bài đăng trên trang Feed, lưu vào Database và xử lý nghiệp vụ - Cài đặt Fanpage | 2018-11-28 | CuongNH | 100% | Chat Box
71
72 | Viết thêm chức năng "Phân quyền" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 10% | Chat Box
73 | Viết thêm chức năng "Khôi phục" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 5% | Chat Box
74 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Xóa" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 5% | Chat Box
75 | Cập nhật sửa đổi cho phần Hội thoại Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 0% | Chat Box
76 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Bài viết" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 100% | Chat Box
77 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Sửa" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 100% | Chat Box
78 | Sửa và cập nhật lại nội dung, hình ảnh của Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-29 | CuongNH | 80% | Chat Box
79 | Hoàn thiện tài liệu phần quản lý nội dung. | 2018-11-29 | CuongNH | 100% | Chat Box
80
81 | Viết thêm chức năng "Phân quyền" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
82 | Viết thêm chức năng "Khôi phục" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
83 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Thêm trang Facebook" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
84 | Cập nhật sửa đổi chức năng "Xóa" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 100% | Chat Box
85 | Cập nhật sửa đổi cho phần Hội thoại Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 0% | Chat Box
86 | Sửa và cập nhật lại nội dung, hình ảnh của Tài liệu hướng dẫn | 2018-11-30 | CuongNH | 90% | Chat Box
87
88 | Sửa và cập nhật lại nội dung, hình ảnh của Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
89 | Cập nhật sửa đổi cho phần Hội thoại Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
90 | Viết thêm phần "Cài đặt" cho mục Facebook vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
91 | Cập nhật sửa đổi "Trang tin" cho phần Thông tin Fanpage vào Tài liệu hướng dẫn | 2018-12-01 | CuongNH | 100% | Chat Box
92
93 | Publish (Xuất bản) dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 50% | Chat Box
94 | Cài đặt và cấu hình IIS để chạy dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 50% | Chat Box
95
96 | Publish (Xuất bản) dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 100% | Chat Box
97 | Cài đặt và cấu hình IIS để chạy dự án | 2018-12-08 | CuongNH | 100% | Chat Box
98
99 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-12 | CuongNH | 50% | Chat Box
100 | Viết tài liệu hướng dẫn cài .Net Framework | 2018-12-12 | CuongNH | 100% | Chat Box
101 | Cập nhật tài liệu kỹ thuật PCA Sale (MongDB) | 2018-12-12 | CuongNH | 100% | Chat Box | Bổ sung 1
102 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-12 | CuongNH | 50% | Chat Box
103
104 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-15 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
105 | Viết tài liệu hướng dẫn cài .Net Framework | 2018-12-15 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
106 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-15 | CuongNH | 25% | Chat Box | Làm lại
107 | Viết tài liệu hướng dẫn Publish (Xuất bản dự án) | 2018-12-15 | CuongNH | 20% | Chat Box | Làm lại
108 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-15 | CuongNH | 0% | Chat Box | Làm lại
109
110 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-17 | CuongNH | 80% | Chat Box | Làm lại
111 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-17 | CuongNH | 25% | Chat Box | Làm lại
112 | Viết tài liệu hướng dẫn Publish (Xuất bản dự án) | 2018-12-17 | CuongNH | 50% | Chat Box | Làm lại
113 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-17 | CuongNH | 0% | Chat Box | Làm lại
114
115 | Viết tài liệu hướng dẫn cài IIS | 2018-12-18 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
116 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-18 | CuongNH | 70% | Chat Box | Làm lại
117 | Viết tài liệu hướng dẫn Publish (Xuất bản dự án) | 2018-12-18 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
118 | Cập nhật tài liệu kỹ thuật PCA Sale (Sql Server) | 2018-12-18 | CuongNH | 100% | Chat Box | Bổ sung 2
119 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-18 | CuongNH | 20% | Chat Box | Làm lại
120
121 | Viết tài liệu hướng dẫn cài Microsoft Web Platform Installer - URL Rewrite 2.1 | 2018-12-19 | CuongNH | 100% | Chat Box | Làm lại
122 | Viết tài liệu hướng dẫn Deploy (Chạy dự án) | 2018-12-19 | CuongNH | 85% | Chat Box | Làm lại
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
Cột H:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"
+ Là chú thích điền "**"