## Report
No. | Task/Function | Date | PIC | Process | Project | Remark
1 | Sync Data Project[Wold] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
2 | Xây dựng chức năng quản lý kết nối dữ liệu[Code-Connection(thêm, sửa, xóa, check)] | 14/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
3 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 15/11/2018 | QuanDH | 25% | Trainning Time
4 | Xây dựng chức năng quản lý permission[Code(thêm, sửa, xóa, phân quyền)] | 16/11/2018 | QuanDH | 75% | Trainning Time | Tạm dừng phát triển
5 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 16/11/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
6 | Nghiên cứu tìm hiểu CronTrigger | 17/11/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
7 | Nghiên cứu tìm hiểu Hangfire | 17/11/2018 | QuanDH | 40% | Trainning Time
8 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 17/11/2018 | QuanDH | 10% | Trainning Time | Xây dựng trang tạo mới
9 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 19/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
10 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 20/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
11 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 21/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
12 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 22/11/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time | Tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
13 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 23/11/2018 | QuanDH | 92% | Trainning Time | Xây dựng đồng bộ theo ngày và theo tuần, tối ưu code sửa lỗi code tồn đọng
14 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 24/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
15 | Tìm hiểu về Cron format[Hangfire.IO] | 26/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
16 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 26/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Xây dựng lại trang
17 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 27/11/2018 | QuanDH | 30% | Trainning Time
18 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 28/11/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
19 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 29/11/2018 | QuanDH | 90% | Trainning Time
20 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 30/11/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
21 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Vấn đề bị sai 100% - 30% (code sai) | 30/11/2018 | QuanDH | 70% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
22 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time | Phát hiện k đúng vấn đề, cần sửa
23 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
24 | Xây dựng chức năng validate [Trang tạo mới] | 2018-01-12 | QuanDH | 60% | Trainning Time
25 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-03-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
26 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] | 2018-12-03 | QuanDH | 100% | Trainning Time
27 | Xây dựng chức năng quản lý job[validate] | 2018-04-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
28 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang chỉnh sửa] | 2018-04-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time | Đã update được
29 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới] Session | 2018-05-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
30 | Xây dựng chức năng quản lý job[Trang tạo mới - Step 2] | 2018-06-12 | QuanDH | 70% | Trainning Time
31 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-07-12 | QuanDH | 90% | Trainning Time
32 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-08-12 | QuanDH | 98% | Trainning Time
33 | Xây dựng chức năng quản lý job[Step 2] | 2018-10-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
34 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-10-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
35 | Xây dưng trang tạo mới - Loading page | 2018-11-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
36 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-11-12 | QuanDH | 80% | Trainning Time
37 | Xây dưng trang tạo mới - Thêm 2 select và thiết kế lại bảng | 2018-12-12 | QuanDH | 100% | Trainning Time
38 | Lưu Session | 2018-12-12 | QuanDH | 50% | Trainning Time
39 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 2018-12-13 | QuanDH | 60% | Trainning Time
40 | Lưu Session | 2018-12-13 | QuanDH | 100% | Trainning Time
41 | Xây dưng trang tạo mới - Step 3 | 14/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
42 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 | 14/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
43 | Xây dưng trang tạo mới - Step 4 - Thay đổi | 17/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
44 | Test -step4 | 17/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
45 | Test - Trang tạo mới Job - step 1 đến step 3 | 18/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
46 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 18/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
47 | Trang tạo mới Job - code step 4 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
48 | Trang tạo mới Job - code step 4 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
49 | Trang tạo mới Job - code step 5 | 19/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
50 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 19/12/2018 | QuanDH | 0% | Trainning Time
51 | Trang tạo mới Job - code step 5 - tạo giao diện thân thiện người dùng | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
52 | Trang tạo mới Job - code step 5 - nội dung hiển thị | 20/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
53 | Trang tạo mới Job - hoàn thành thêm dữ liệu vào database | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
54 | Trang tạo mới Job - Thay đổi giao diện | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
55 | Trang tạo mới Job - Test | 21/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
56 | Trang tạo mới Job - Test (hoàn thiện giao diện thân thiện - không bị thay đổi các ô input nếu không cần thiết) | 22/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
57 | Cập nhật thay đổi của database | 22/12/2018 | QuanDH | 60% | Trainning Time
58 | Trang tạo mới Job - Step1 - Thay đổi giao diện theo database mới | 24/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
59 | Cập nhật thay đổi của database | 24/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới Job - Step1 - Phân tích tài liệu | 25/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới Job - Step1 - Test | 25/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới | 26/12/2018 | QuanDH | 50% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới | 27/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
60 | Họp | 27/12/2018 | QuanDH |  | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse | 27/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Chỉnh sửa lỗi và sửa lại giao diện | 28/12/2018 | QuanDH | 80% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Chỉnh sửa lỗi và sửa lại giao diện | 29/12/2018 | QuanDH | 85% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Tìm hiểu cơ chế clone select2 | 29/12/2018 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Thay đổi từ đơn giao diện (db cũ) sang đa giao diện (db mới) | 2019-02-01 | QuanDH | 50% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Collapse - Thay đổi từ đơn giao diện (db cũ) sang đa giao diện (db mới) | 2019-03-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - đổ dữ liệu vào session | 2019-03-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Test | 2019-03-01 | QuanDH | 30% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 trang tạo mới - Test chức năng, dữ liệu truyền vào session | 2019-04-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Gộp bước 3 (mapping column) vào bước 2 (detail job) | 2019-04-01 | QuanDH | 70% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Gộp bước 3 (mapping column) vào bước 2 (detail job) | 2019-05-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo thêm trường khớp trường ở phần mapping | 2019-05-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Thêm mới dòng trong table mapping - Xử lý select2 | 2019-07-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table | 2019-07-01 | QuanDH | 30% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tạo mới điều kiện có mapping table - Thêm,sửa select2 vào các select đã clone | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Test | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Lưu vào session | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Thêm việc kiểm tra kết nối quan hệ (referent) | 2019-08-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Chỉnh sửa giao diện | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Test | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Đổ dữ liệu mapping vào session | 2019-09-01 | QuanDH | 100% | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về lazy load entity | 2019-10-01 | QuanDH |  | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-10-01 | QuanDH |  | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-11-01 | QuanDH |  | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Tìm hiểu về reference entity | 2019-12-01 | QuanDH |  | Trainning Time
60 | Trang tạo mới - Chỉnh sửa giao diện bước 2 - Làm giao diện xác nhận | 14/1/2019 | QuanDH | 50% | Trainning Time
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Cột C:
+ Là vướng mắc điền "!!"
+ Là câu hỏi cần giải đáp điền "??"

## Info
AnhND | Trainning Time
HoangNH
VoTV
CuongNH
DuongLT
ThinBC
QuanDH